## 一部在建
一部唐铜圣在建工地
序 | 编号 | 地址 | 客户姓名 | 电话 | 面积(㎡) | 所属面积范围 | 对应规定工期 | 区域 | 合同造价 | 设计师 | 工程监理 | 合同开工日期 | 预计竣工日期 | 合同竣工日期 | 今日日期 | 延期天数 | 施工进度 | 备注
1 | JYS0008 | 五爱苑B区14#1502 | 顾建 | 13771192275 | 80 | ≤100 | 90 | 南长区 | 135000 | 刘玉 | 许正军 | 2016-12-11 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | 2018-06-14 | 430 | 主材安装 | 延期
2 | JYS0066 | 蠡湖壹号119#2501 | 顾惠芳 | 18961812066 | 260 | ＞180 | 150 | 滨湖区 | 567847 | 周静 | 常风坤 | 2017-02-27 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-06-14 | 45 | 主材安装 | 延期
3 | JYS0325 | 太湖花园239#302 | 沈时扬 | 13812069212 | 130 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 272740 | 卞杰 | 宗兵 | 2017-09-16 | 2018-01-17 | 2017-12-16 | 2018-06-14 | 148 | 主材安装 | 延期
4 | JYS0342 | 融创熙园95#1203 | 华晓宇 | 15306187315 | 130 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 286200 | 周旸 | 许正军 | 2017-09-30 | 2018-02-06 | 2017-12-30 | 2018-06-14 | 128 | 主材安装 | 延期
5 | JYS0361 | 中诚誉品9#404 | 杨峰 | 15863030122 | 140.19 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 187000 | 刘玉 | 童日强 | 2017-10-25 | 2018-01-23 | 2018-03-25 | 2018-06-14 | 142 | 主材安装 | 延期
6 | JYS0377 | 隆舜苑57号 | 夏恒洪 | 13961787139 | 277.4 | ＞180 | 150 | 惠山区 | 491179 | 孙芹 | 陈礼本 | 2017-11-12 | 2018-03-01 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 105 | 油漆 | 延期
7 | JYS0387 | 孔雀城13#1204 | 周静芳 | 15949257883 | 141 | ≤180 | 120 | 南长区 | 246804.5 | 卞杰 | 常风坤 | 2017-11-30 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-14 | 14 | 主材安装 | 延期
8 | JYS0395 | 建乐家园58#2202 | 杨争理 | 18901516025 | 85.5 | ≤100 | 90 | 南长区 | 148991 | 吴平 | 宗兵 | 2017/12/8 | 2018/4/8 | 2018/4/28 | 2018-06-14 | 67 | 结账 | 延期
9 | JYS0397 | 保利中央公园9-10-2103 | 张仪清 | 13376240025 | 100 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 216008 | 魏艳丹 | 许正军 | 2017/12/8 | 2018/4/8 | 2018/5/30 | 2018-06-14 | 67 | 主材安装 | 延期
10 | JYS0404 | 金科世界城16#1202 | 王国平 | 15861410191 | 97 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 170000 | 过驾阳 | 丁建伟 | 2017/12/22 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018-06-14 | -8 | 主材安装
11 | JYS0406 | 尚锦城87#1701 | 黄晓峰 | 15052295958 | 140 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 260800 | 过驾阳 | 丁建伟 | 2017/12/23 | 2018/5/8 | 2018/6/30 | 2018-06-14 | 37 | 主材安装 | 延期
12 | JYS0410 | 金科世界城B区52#2803 | 殷政重 | 13771112233 | 90.07 | ≤100 | 90 | 南长区 | 162436 | 魏艳丹 | 陈礼本 | 2017/12/18 | 2018/4/18 | 2018/4/18 | 2018-06-14 | 57 | 主材安装 | 延期
13 | JYS0063 | 太湖香树湾4#302 | 王国新 | 13196577922 | 105 | ≤140 | 100 | 常州 | 223000 | 张嘉旺 | 刘洋 | 2017-02-28 | 2017-07-13 | 2017-06-01 | 2018-06-14 | 336 | 主材安装 | 延期
14 | JYS0131 | 金科世界城3#1903 | 王小娟 | 15240468008 | 142.57 | ≤180 | 120 | 南长区 | 265904 | 徐方作 | 王振清 | 2017-04-09 | 2017-09-05 | 2017-08-08 | 2018-06-14 | 282 | 主材安装 | 延期
15 | JYS0161 | 金星家园8#2701 | 吴国梁 | 18906185887 | 96 | ≤100 | 90 | 南长区 | 180991 | 章颂波 | 刘洋 | 2017-04-28 | 2017-10-03 | 2017-07-27 | 2018-06-14 | 254 | 主材安装 | 延期
16 | JYS0162 | 金星家园8#2702 | 吴骏栋 | 18906185887 | 80 | ≤100 | 90 | 南长区 | 130452 | 章颂波 | 刘洋 | 2017-04-28 | 2017-09-06 | 2017-07-27 | 2018-06-14 | 281 | 主材安装 | 延期
17 | JYS0186 | 长泰国际642公馆 | 陆曦彤 | 18961885058 | 301 | ＞180 | 150 | 锡山区 | 779562 | 孙星星 | 王振清 | 2017-05-14 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2018-06-14 | 265 | 主材安装 | 延期
18 | JYS0203 | 孔雀城14#2705 | 周鹏 | 15961745097 | 124.53 | ≤140 | 100 | 南长区 | 169800 | 魏艳丹 | 王振清 | 2017-05-26 | 2017-11-04 | 2017-09-30 | 2018-06-14 | 222 | 等交尾款 | 延期
19 | JYS0233 | 孔雀城二区13#1901 | 陈亮 | 13400013831 | 141 | ≤180 | 120 | 南长区 | 195195 | 肖雨 | 王振清 | 2017-06-20 | 2017-11-05 | 2017-10-10 | 2018-06-14 | 221 | 等交尾款 | 延期
20 | JYS0311 | 阿卡迪亚163#101 | 刘惠 | 13961806738 | 193.46 | ＞180 | 150 | 滨湖区 | 460600 | 张竞 | 王振清 | 2017-09-10 | 2018-01-06 | 2018-03-10 | 2018-06-14 | 159 | 主材安装 | 延期
21 | JYS0396 | 阿维侬327#1301 | 于建新 | 13093058288 | 166 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 351804 | 孙芹 | 刘洋 | 2017/12/6 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018-06-14 | -47 | 瓦木
22 | JYS0423 | 水清木华127#101 | 孙晓兵 | 13395138098 | 231.38 | ＞180 | 150 | 滨湖区 | 283006 | 孙芹 | 刘洋 | 2018/1/17 | 2018/7/31 | 2018/6/30 | 2018-06-14 | -47 | 后期安装
23 | JYS0424 | 溪湾雅苑三期14#503 | 苏畅 | 18762674763 | 115.2 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 214520 | 吴平 | 丁建伟 | 2018/1/8 | 2018/6/8 | 2018/6/8 | 2018-06-14 | 6 | 后期安装
24 | JYS0429 | 住友家园22#303 | 毛女士 | 13616183133 | 85 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 171612 | 张蓉蓉 | 丁建伟 | 2018/1/13 | 2018/5/13 | 2018/5/13 | 2018-06-14 | 32 | 后期安装 | 延期
25 | JYS0439 | 溪湾雅苑18#704 | 徐卫秋 | 13812081030 | 131.44 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 229587 | 孙芹 | 宗兵 | 2018/1/22 | 2018/6/7 | 2018/6/7 | 2018-06-14 | 7 | 后期安装
26 | JYS0417 | 金科世界城16#1503 | 张建春 | 13771199320 | 83 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 137078 | 孙星星 | 潘梦然 | 2017/12/10 | 2018/6/17 | 2018/4/30 | 2018-06-14 | -3 | 后期安装
27 | JYS0418 | 金科世界城16#1504 | 季忱 | 13914133384 | 122 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 210435 | 孙星星 | 潘梦然 | 2017/12/10 | 2018/6/27 | 2018/5/10 | 2018-06-14 | -13 | 后期安装
28 | JYS0452 | 扬名花园258#1301 | 孙忠骏 | 13083515181 | 86 | ≤100 | 90 | 南长区 | 157470 | 吕妮娜 | 潘梦然 | 2018-03-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-06-14 | -19 | 后期安装
29 | JYS0456 | 海岸城32#2103 | 刘永良 | 13328110268 | 126 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 258413 | 刘玉 | 陈礼本 | 2018-03-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-06-14 | -29 | 瓦木
30 | JYS0460 | 中南家园58#2101 | 江丰 | 13861892501 | 88 | ≤100 | 90 | 南长区 | 161000 | 陶晶 | 孙志伟 | 2018-03-12 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-06-14 | -26 | 油漆
31 | JYS0462 | 新乐苑28#2101 | 张女士 | 15306175057 | 94.87 | ≤100 | 90 | 南长区 | 158308 | 过驾阳 | 丁建伟 | 2018-03-14 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 2018-06-14 | -16 | 主材安装
32 | JYS0463 | 新乐苑28#2102 | 王静 | 13814219689 | 97.11 | ≤100 | 90 | 南长区 | 178513 | 过驾阳 | 丁建伟 | 2018-03-14 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 2018-06-14 | -16 | 主材安装
33 | JYS0464 | 新乐苑27#2102 | 王静 | 13921198845 | 97.11 | ≤100 | 90 | 南长区 | 174885 | 过驾阳 | 丁建伟 | 2018-03-14 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 2018-06-14 | -16 | 主材安装
34 | JYS0467 | 清扬新村169#301 | 姚婵娟 | 18921141161 | 80 | ≤100 | 90 | 南长区 | 147714 | 刘玉 | 杨俊华 | 2018-03-15 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 2018-06-14 | -16 | 主材安装
35 | JYS0476 | 住友家园22#601 | 刘伟民 | 13606176688 | 130 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 238819 | 宋铁娇 | 孙志伟 | 2018-03-19 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 2018-06-14 | -51 | 油漆
36 | JYS0487 | 周新苑506#402 | 徐忠才 | 13621527627 | 93.6 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 173300 | 张雪 | 杨俊华 | 2018-03-28 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 2018-06-14 | -44 | 主材安装
37 | JYS0517 | 天竺花园西苑85#1703 | 周依群 | 18961811632 | 100.1 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 188662 | 孙益祥 | 潘梦然 | 2018-04-10 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-06-14 | -77 | 瓦木
38 | JYS0518 | 阿维侬327#1201 | 张女士 | 13957327199 | 164 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 483160 | 孙芹 | 杨俊华 | 2018-04-13 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-06-14 | -88 | 瓦木
39 | JYS0524 | 新桥花园110#402 | 吴方 | 18662503581 | 135 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 244321 | 肖雨 | 王正军 | 2018-04-17 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-06-14 | -62 | 油漆
40 | JYS0526 | 环湖苑7#1101 | 张先生 | 18921130750 | 91 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 160512 | 张雪 | 陈礼本 | 2018-04-19 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 2018-06-14 | -66 | 瓦木
41 | JYS0529 | 梧桐水岸27#1803 | 徐玲 | 13915355755 | 117.65 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 210040 | 刘玉 | 杨俊华 | 2018-04-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-06-14 | -69 | 瓦木
42 | JYS0531 | 糜巷桥家园179#601 | 胡小姐 | 15261540099 | 120 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 229914 | 吕妮娜 | 潘梦然 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-06-14 | -71 | 瓦木
43 | JYS0532 | 观山名筑113#301 | 杨广 | 18501351198 | 129.23 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 233827 | 吴平 | 吴安 | 2018-04-26 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 2018-06-14 | -93 | 瓦木
44 | JYS0534 | 尚锦城131#1703 | 周女士 | 13912363089 | 128 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 251199 | 吕妮娜 | 王书华 | 2018-04-26 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 2018-06-14 | -93 | 瓦木
45 | JYS0536 | 水韵金阁6#1502 | 沈女士 | 15358005795 | 102 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 175703 | 李韵娇 | 储建国 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-06-14 | -74 | 瓦木
46 | JYS0544 | 益都苑14#101 | 李女士 | 13921399693 | 108 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 187345 | 何周进 | 陈礼本 | 2018-04-30 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-06-14 | -75 | 瓦木
47 | JYS0522 | 保利中央公园15#1601 | 王云媛 | 13357901753 | 125 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 215683 | 张飘飘 | 陈礼本 | 2018-05-06 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-06-14 | -108 | 瓦木
48 | JYS0545 | 西水东169#2803 | 胡伯颖 | 18552181230 | 121.96 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 173850 | 李韵娇 | 宗兵 | 2018-05-04 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-06-14 | -79 | 水电
49 | JYS0546 | 孔雀城41#1003 | 夏远松 | 15251612270 | 108.42 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 180000 | 王灿 | 潘梦然 | 2018-05-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-06-14 | -53 | 水电
50 | JYS0553 | 水秀新村617#902 | 华建荣 | 18961761108 | 123.5 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 205350 | 魏艳丹 | 王正军 | 2018-05-09 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-06-14 | -108 | 水电
51 | JYS0564 | 中海珑玺16#2304 | 李俊华 | 13806171692 | 109 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 252788.49 | 宋铁娇 | 钱绅 | 2018-05-16 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-06-14 | -118 | 水电
52 | JYS0568 | 新乐苑24#3004 | 周顺 | 13812076575 | 147.17 | ≤180 | 120 | 南长区 | 258936.43 | 周桂涛 | 杨俊华 | 2018-05-21 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-06-14 | -128 | 标画
53 | JYS0578 | 孔雀城32#1604 | 董辉 | 18626093413 | 111.4 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 234568.17 | 王振华 | 吴安 | 2018-06-05 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-06-14 | -81 | 标画
54 | JYS0580 | 融创熙园113#1903 | 华总 | 15951561610 | 141 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 285196 | 李韵娇 | 王正军 | 2018-06-11 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 2018-06-14 | -149 | 标画
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Note on N4: windows: 延期
Note on N9: windows: 延期
Note on C12: windows: 延期单
Note on C23: windows: 延期单
Note on C28: windows: 延期单
Note on C29: windows: 延期单
Note on C36: windows: 告知书
Note on C38: windows: 告知书
Note on C40: windows: 告知书
Note on C43: windows: 告知书
Note on C46: windows: 告知书
Note on C48: windows: 告知书
Note on C49: windows: 告知书
Note on C51: windows: 告知书

## 二部在建
二部顾永欢在建工地
序 | 编号 | 地址 | 客户姓名 | 电话 | 面积(㎡) | 所属面积范围 | 对应规定工期 | 区域 | 合同造价 | 设计师 | 工程监理 | 合同开工日期 | 预计竣工日期 | 合同竣工日期 | 今日日期 | 延期天数 | 施工进度 | 备注
1 | JYS0037 | 长宁苑五区408#501 | 姚水长 | 13585083457 | 80 | ≤100 | 90 | 惠山区 | 134018 | 章颂波 | 李本定 | 2017-01-10 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2018-06-14 | 400 | 结束尾款难收 | 延期
2 | JYS0049 | 复地公园城邦达令港360#102 | 丰苏杰 | 18689902408 | 123 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 225078 | 卞杰 | 李本定 | 2017-02-16 | 2017-07-01 | 2017-05-26 | 2018-06-14 | 348 | 结算送家具 | 延期
3 | JYS0060 | 江阴东海花园二期13#303 | 王新民 | 13812598892 | 142 | ≤180 | 120 | 江阴 | 291780 | 丁鼎 | 顾正明 | 2017-02-24 | 2017-08-09 | 2017-06-23 | 2018-06-14 | 309 | 收尾 | 延期
4 | JYS0097 | 梅荆花苑362#902 | 曹民 | 15251689050 | 120.51 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 223272 | 张嘉旺 | 顾正明 | 2017-03-13 | 2017-07-28 | 2017-06-22 | 2018-06-14 | 321 | 收尾 | 延期
5 | JYS0123 | 景翠嘉苑16#501-502 | 戴女士 | 13814232752 | 180 | ≤180 | 120 | 惠山区 | 383000 | 孙星星 | 邹银银 | 2017-04-02 | 2017-09-17 | 2017-08-01 | 2018-06-14 | 270 | 收尾 | 延期
6 | JYS0039 | 中隆广场12#201-301 | 华仁彪 | 13961787832 | 203.63 | ＞180 | 150 | 锡山区 | 529030 | 卞杰 | 邹银银 | 2017-01-15 | 2017-08-15 | 2017-06-14 | 2018-06-14 | 303 | 主材安装 | 延期
7 | JYS0224 | 华府庄园3-3 | 王峰 | 13915350569 | 182.6 | ＞180 | 150 | 惠山区 | 353441 | 卞杰 | 贲友平 | 2017-06-03 | 2018-01-03 | 2017-11-03 | 2018-06-14 | 162 | 油漆 | 延期
8 | JYS0257 | 华府庄园6期42号 | 刘家波 | 15061864487 | 215.88 | ＞180 | 150 | 惠山区 | 452748.4 | 卞杰 | 贲友平 | 2017-07-14 | 2017-02-14 | 2018-01-14 | 2018-06-14 | 485 | 油漆 | 延期
9 | JYS0293 | 鸿山尚苑159#201 | 李娜 | 15861596736 | 241 | ＞180 | 150 | 新吴区 | 458905 | 孙芹 | 王群 | 2017-08-07 | 2018-03-07 | 2018-03-31 | 2018-06-14 | 99 | 结算送家具 | 延期
10 | JYS0300 | 万科润园11#102 | 吴国栋 | 13951692896 | 141 | ≤180 | 120 | 南长区 | 269639 | 孙星星 | 邹银银 | 2017-08-12 | 2018-01-27 | 2017-12-11 | 2018-06-14 | 138 | 主材安装 | 延期
11 | JYS0312 | 富城湾62#2201 | 吴先生 | 13506185060 | 129 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 255925 | 吴平 | 贲友平 | 2017-09-01 | 2018-01-16 | 2017-12-10 | 2018-06-14 | 149 | 结算送家具 | 延期
12 | JYS0314 | 广石家园206#701 | 林华 | 13915349777 | 146 | ≤180 | 120 | 惠山区 | 368789 | 周旸 | 邹银银 | 2017-09-08 | 2018-02-23 | 2018-01-07 | 2018-06-14 | 111 | 主材安装 | 延期
13 | JYS0333 | 江阴龙城福地91号 | 蔡先生 | 13806115968 | 290 | ＞180 | 150 | 江阴 | 758000 | 孙芹 | 邹银银 | 2017-09-25 | 2018-04-25 | 2018-02-28 | 2018-06-14 | 50 | 油漆 | 延期
14 | JYS0336 | 南河佳苑93#504 | 李先生 | 18861577768 | 145.14 | ≤180 | 120 | 宜兴 | 277759 | 张竞 | 缪世青 | 2017-09-27 | 2018-02-13 | 2018-01-27 | 2018-06-14 | 121 | 瓦木整改 | 延期
15 | JYS0341 | 长泾金水园9#1003 | 陈益平 | 13646168158 | 124 | ≤140 | 100 | 江阴 | 203516 | 肖雨 | 邹银银 | 2017-09-30 | 2018-02-01 | 2018-01-20 | 2018-06-14 | 133 | 主材安装 | 延期
16 | JYS0345 | 华西中康山庄102-1-702 | 方伟 | 15161652333 | 156.47 | ≤180 | 120 | 江阴 | 352172 | 张竞 | 邵玉华 | 2017-10-10 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 2018-06-14 | 96 | 主材安装 | 延期
17 | JYS0354 | 江阴弘建国际花园170#1401 | 陈屹 | 13771292090 | 176.6 | ≤180 | 120 | 江阴 | 322000 | 张蓉蓉 | 邵玉华 | 2017-10-15 | 2018-03-30 | 2018-02-22 | 2018-06-14 | 76 | 结算送家具 | 延期
18 | JYS0360 | 银河湾紫苑129#102 | 刘征宇 | 15358013393 | 180 | ≤180 | 120 | 惠山区 | 355625 | 卞杰 | 王群 | 2017-10-20 | 2018-05-20 | 2018-03-20 | 2018-06-14 | 25 | 油漆 | 延期
19 | JYS0367 | 万达广场D区16#1903 | 何鸣红 | 13511651511 | 133 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 206516.81 | 张竞 | 邵光宇 | 2017-11-02 | 2018-03-17 | 2018-02-11 | 2018-06-14 | 89 | 结算送家具 | 延期
20 | JYS0368 | 阳光假日花园185#702 | 王恒红 | 15052146412 | 133 | ≤140 | 100 | 江阴 | 236253 | 陆文 | 邵玉华 | 2017-11-01 | 2018-03-16 | 2018-02-10 | 2018-06-14 | 90 | 结算送家具 | 延期
21 | JYS0371 | 新江南花园7#601 | 吴勤荣 | 13901516360 | 100 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 219000 | 过驾阳 | 张建华 | 2017-11-09 | 2018-03-09 | 2018-03-20 | 2018-06-14 | 97 | 主材安装 | 延期
22 | JYS0374 | 宜兴临泽人家16#902 | 杨光辉 | 13801537338 | 110 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 206440 | 刘德平 | 缪世青 | 2017-11-08 | 2018-03-23 | 2018-04-06 | 2018-06-14 | 83 | 停工 | 延期
23 | JYS0380 | 欧风新天地5#503 | 殷海风 | 13806177898 | 86.17 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 150960 | 刘玉 | 邵光宇 | 2017-11-25 | 2018-03-25 | 2018-02-24 | 2018-06-14 | 81 | 主材安装 | 延期
24 | JYS0381 | 润秀苑28#1701 | 沈建洪 | 15061896363 | 121 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 193000 | 过驾阳 | 邹银银 | 2017-11-28 | 2018-03-13 | 2018-04-30 | 2018-06-14 | 93 | 结算送家具 | 延期
25 | JYS0383 | 锡景苑36#402 | 郑女士 | 13861782056 | 84 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 143191.1 | 王灿 | 邵光宇 | 2017-11-28 | 2018-03-28 | 2018-02-27 | 2018-06-14 | 78 | 主材安装 | 延期
26 | JYS0385 | 海州御园31#701 | 殷先生 | 13515199020 | 113 | ≤140 | 100 | 江阴 | 185000 | 魏艳丹 | 邵玉华 | 2017-11-27 | 2018-04-12 | 2018-03-27 | 2018-06-14 | 63 | 主材安装 | 延期
27 | JYS0389 | 红敔雅苑206号 | 范春兴 | 13382223993 | 318.94 | ＞180 | 150 | 江阴 | 922986 | 张竞 | 张建华 | 2017-12-08 | 2018-07-08 | 2018-06-08 | 2018-06-14 | -24 | 瓦木
28 | JYS0392 | 江阴幸福里8#1901 | 赵蕴霞 | 15061543502 | 123.8 | ≤140 | 100 | 江阴 | 258650 | 吴平 | 邵玉华 | 2017/12/5 | 2018/4/17 | 2018/4/25 | 2018-06-14 | 58 | 油漆 | 延期
29 | JYS0402 | 藏品裕院80#1503 | 胡越新 | 18036010830 | 109.32 | ≤140 | 100 | 江阴 | 186272 | 何周进 | 冯冲 | 2017/12/16 | 2018/5/1 | 2018/5/16 | 2018-06-14 | 44 | 油漆 | 延期
30 | JYS0403 | 江阴澄堡6#1403 | 赵雪琪 | 13656160838 | 153.38 | ≤180 | 120 | 江阴 | 272123 | 张蓉蓉 | 冯冲 | 2017/12/16 | 2018/6/1 | 2018/5/10 | 2018-06-14 | 13 | 油漆 | 延期
31 | JYS0408 | 宜兴东氿壹号26-131-2102 | 马军 | 18061560902 | 236.2 | ＞180 | 150 | 宜兴 | 452372 | 张蓉蓉 | 赵芝敬 | 2017/12/19 | 2018/7/19 | 2018/4/10 | 2018-06-14 | -35 | 瓦木
32 | JYS0414 | 江阴黄山华都2#1001 | 徐先生 | 18915336363 | 110 | ≤140 | 100 | 江阴 | 244000 | 茆占成 | 张建华 | 2017/12/23 | 2018/5/8 | 2018/5/23 | 2018-06-14 | 37 | 主材安装 | 延期
33 | JYS0415 | 绿城馨苑26#901 | 黄建国 | 13771296590 | 120 | ≤140 | 100 | 江阴 | 166582 | 陶晶 | 张建华 | 2017/12/26 | 2018/5/6 | 2018/5/26 | 2018-06-14 | 39 | 主材安装 | 延期
34 | JYS0416 | 小天鹅乐园334#1404 | 李川峰 | 13179691160 | 128 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 250537 | 卞杰 | 贲友平 | 2017/12/25 | 2018/7/27 | 2018/7/27 | 2018-06-14 | -43 | 油漆
35 | JYS0419 | 宜兴英伦尊邸16-37-1001 | 李夕军 | 13921335688 | 126.5 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 300629 | 孙芹 | 张茂华 | 2017/12/29 | 2018/5/13 | 2018-04-30 | 2018-06-14 | 32 | 油漆 | 延期
36 | JYS0421 | 红星紫郡17#302 | 陆宁 | 13961712480 | 140.01 | ≤180 | 120 | 锡山区 | 269334 | 魏艳丹 | 李闯 | 2018/1/3 | 2018/6/17 | 2018/6/3 | 2018-06-14 | -3 | 主材安装
37 | JYS0425 | 江阴新梅华府6#1601 | 何总 | 13003357505 | 267 | ＞180 | 150 | 江阴 | 560361.9 | 殷飞 | 邵玉华 | 2018/1/4 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018-06-14 | -18 | 主材安装
38 | JYS0426 | 小天鹅乐园324#703 | 沈莉琴 | 13771090912 | 87.56 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 140367 | 魏艳丹 | 张建华 | 2018/1/8 | 2018/5/30 | 2018/5/30 | 2018-06-14 | 15 | 油漆 | 延期
39 | JYS0427 | 江阴利港丽景花园32#802 | 黄美丽 | 13771595019 | 149 | ≤180 | 120 | 江阴 | 286000 | 张蓉蓉 | 邵玉华 | 2018/1/10 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2018-06-14 | -11 | 瓦木
40 | JYS0430 | 张镇家园319#1704 | 王正南 | 18018302636 | 114 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 207867 | 过驾阳 | 王群 | 2018/1/16 | 2018/6/16 | 2018/6/16 | 2018-06-14 | -2 | 油漆
41 | JYS0432 | 常州水晶城14#1801 | 吴小伢 | 13910227446 | 126.45 | ≤140 | 100 | 常州 | 221030 | 张嘉旺 | 冯冲 | 2018/1/17 | 2018/6/17 | 2018/6/17 | 2018-06-14 | -3 | 油漆
42 | JYS0435 | 协信未来城34#2901 | 穆淩霄 | 13914100026 | 86 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 145212 | 吕妮娜 | 王群 | 2018/1/18 | 2018/5/18 | 2018/5/18 | 2018-06-14 | 27 | 油漆 | 延期
43 | JYS0437 | 宜兴丽水花园10#304 | 赵昌静 | 13375180856 | 122 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 155316 | 曾明辉 | 冯冲 | 2018/1/20 | 2018/6/20 | 2018/6/20 | 2018-06-14 | -6 | 主材安装
44 | JYS0438 | 惠丰苑50#402 | 高先生 | 15052415830 | 110 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 170865.6 | 孙益祥 | 邹银银 | 2018/1/28 | 2018/7/15 | 2018/7/15 | 2018-06-14 | -31 | 主材安装
45 | JYS0441 | 江阴蟠龙湾27#701 | 栾玲 | 15961654290 | 107 | ≤140 | 100 | 江阴 | 176614 | 张嘉旺 | 冯冲 | 2018/1/22 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018-06-14 | -8 | 瓦木
46 | JYS0443 | 宜兴张渚福地桃溪12-23-1201 | 张瑞清 | 13952492625 | 140 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 237734 | 章颂波 | 周海华 | 2018/1/24 | 2018/7/4 | 2018/7/4 | 2018-06-14 | -20 | 油漆
47 | JYS0444 | 宜兴优湖美地11#203 | 俞青 | 13961537718 | 148 | ≤180 | 120 | 宜兴 | 218785 | 肖雨 | 周海华 | 2018/1/25 | 2018/7/25 | 2018/7/25 | 2018-06-14 | -41 | 瓦木
48 | JYS0445 | 小天鹅乐园329#2804 | 边 | 17551007225 | 128 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 222800 | 过驾阳 | 张建华 | 2018/1/28 | 2018/7/28 | 2018/7/28 | 2018-06-14 | -44 | 油漆
49 | JYS0448 | 丰涵家园113#803 | 孙先生 | 18961728532 | 126 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 208171 | 张嘉旺 | 李闯 | 2018/1/4 | 2018/5/19 | 2018/5/19 | 2018-06-14 | 26 | 主材安装 | 延期
50 | JYS0449 | 宜兴金城花园59-221-1404 | 史雪萍 | 13961571021 | 207 | ＞180 | 150 | 宜兴 | 386694 | 卞杰 | 张茂华 | 2018/1/28 | 2018/8/27 | 2018/8/27 | 2018-06-14 | -74 | 瓦木
51 | JYS0451 | 宜兴张渚福地桃溪20#702 | 蒋先生 | 18921319288 | 165 | ≤180 | 120 | 宜兴 | 273225 | 张蓉蓉 | 周海华 | 2018/2/28 | 2018/7/28 | 2018/7/28 | 2018-06-14 | -44 | 瓦木
52 | JYS0454 | 江阴澄堡11#704 | 胡福君 | 13584196569 | 133.3 | ≤140 | 100 | 江阴 | 248000 | 肖雨 | 邵玉华 | 2018/3/3 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018-06-14 | -19 | 瓦木
53 | JYS0458 | 江阴外滩名门3单元502 | 梁先生 | 15301522776 | 144.5 | ≤180 | 120 | 江阴 | 281383 | 孙芹 | 邵玉华 | 2018/3/10 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2018-06-14 | -26 | 油漆
54 | JYS0461 | 江阴西大街74-2-108 | 高澄红 | 13921221581 | 84.41 | ≤100 | 90 | 江阴 | 169000 | 何周进 | 邵玉华 | 2018/3/14 | 2018/7/13 | 2018/7/13 | 2018-06-14 | -29 | 瓦木
55 | JYS0465 | 优湖美地8#2306 | 花女士 | 13812235676 | 150 | ≤180 | 120 | 宜兴 | 281061 | 张蓉蓉 | 周海华 | 2018/3/13 | 2018/7/13 | 2018/7/13 | 2018-06-14 | -29 | 油漆
56 | JYS0466 | 迎秀花园37#401 | 徐红亚 | 15861652024 | 130 | ≤140 | 100 | 江阴 | 270470 | 刘玉 | 奚可桂 | 2018/3/16 | 2018/7/16 | 2018/7/16 | 2018-06-14 | -32 | 瓦木
57 | JYS0468 | 百乐和园24#102 | 吴先生 | 15371082616 | 237 | ＞180 | 150 | 北塘区 | 258788 | 张蓉蓉 | 邹银银 | 2018/3/14 | 2018/8/31 | 2018/8/31 | 2018-06-14 | -78 | 瓦木
58 | JYS0469 | 协信未来城116-43-1604 | 蒋先生 | 15852576939 | 120 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 224729 | 张飘飘 | 王群 | 2018/3/16 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 2018-06-14 | -31 | 瓦木
59 | JYS0471 | 江阴石牌三村26-1-602 | 陆先生 | 18861654107 | 146 | ≤180 | 120 | 江阴 | 255756 | 张蓉蓉 | 邵玉华 | 2018/3/15 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | 2018-06-14 | -62 | 瓦木
60 | JYS0474 | 宜兴今日星城3-9-306 | 孙建芳 | 13812223028 | 101 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 177000 | 陶晶 | 周海华 | 2018/3/19 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-06-14 | -25 | 油漆
61 | JYS0478 | 新惠苑94#301 | 贲秀兰 | 13585021708 | 140 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 238071 | 张蓉蓉 | 邵光宇 | 2018/3/17 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018-06-14 | -79 | 瓦木
62 | JYS0479 | 江阴称心阁15#1202 | 孙菁业 | 15251552838 | 100 | ≤100 | 90 | 江阴 | 156547 | 肖雨 | 张建华 | 2018/3/20 | 2018/7/20 | 2018/7/20 | 2018-06-14 | -36 | 瓦木
63 | JYS0482 | 福地桃溪福地桃溪12-24-901 | 蔡欧 | 15852695708 | 120 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 238071 | 张蓉蓉 | 周海华 | 2018/3/19 | 2018/7/20 | 2018/7/20 | 2018-06-14 | -36 | 油漆
64 | JYS0483 | 江阴盈嘉翰庭26#401 | 刘先生 | 15061566440 | 130 | ≤140 | 100 | 江阴 | 222968 | 魏艳丹 | 张建华 | 2018/3/16 | 2018/7/16 | 2018/7/16 | 2018-06-14 | -32 | 瓦木
65 | JYS0485 | 弘建国际163#1201 | 杨先生 | 18961086850 | 140 | ≤140 | 100 | 江阴 | 341185 | 张蓉蓉 | 邵玉华 | 2018/3/28 | 2018/8/28 | 2018/8/28 | 2018-06-14 | -75 | 装空调
66 | JYS0486 | 金色港湾16-44-501 | 张先生 | 13023392930 | 148 | ≤180 | 120 | 宜兴 | 248228 | 张蓉蓉 | 缪世青 | 2018/3/28 | 2018/8/28 | 2018/8/28 | 2018-06-14 | -75 | 瓦木
67 | JYS0489 | 紫云台F03-401 | 金艳 | 13961542807 | 144 | ≤180 | 120 | 宜兴 | 260000 | 张竞 | 周海华 | 2018/3/28 | 2018/8/28 | 2018/8/28 | 2018-06-14 | -75 | 瓦木
68 | JYS0491 | 小天鹅恒园317#2604 | 尤翔 | 18912373088 | 123 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 267900 | 张雪 | 邵光宇 | 2018/3/30 | 2018/7/30 | 2018/7/30 | 2018-06-14 | -46 | 瓦木
69 | JYS0494 | 宏基国际80#1003 | 徐雪琴 | 13585055305 | 132.94 | ≤140 | 100 | 江阴 | 221461 | 刘玉 | 邵玉华 | 2018/3/31 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018-06-14 | -47 | 瓦木
70 | JYS0496 | 宜滨新村46#501 | 顾女士 | 13812227195 | 130 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 239668 | 过驾阳 | 缪世青 | 2018/3/30 | 2018/7/30 | 2018/7/30 | 2018-06-14 | -46 | 瓦木
71 | JYS0500 | 紫霞山庄63-24-305 | 肖先生 | 13671872941 | 80 | ≤100 | 90 | 宜兴 | 124688 | 何周进 | 缪世青 | 2018/3/31 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018-06-14 | -47 | 瓦木
72 | JYS0504 | 山湾水榭52#702 | 林先生 | 18068269222 | 158 | ≤180 | 120 | 江阴 | 234062.95 | 魏艳丹 | 张建华 | 2018/3/30 | 2018/8/30 | 2018/8/30 | 2018-06-14 | -77 | 瓦木
73 | JYS0506 | 和兴佳苑北区66#101 | 李女士 | 13357920726 | 123 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 212123 | 吴平 | 缪世青 | 2018/3/30 | 2018/8/30 | 2018/8/30 | 2018-06-14 | -77 | 瓦木
74 | JYS0507 | 碧桂园21栋41号 | 方女士 | 15958383522 | 258 | ＞180 | 150 | 宜兴 | 478454 | 张竞 | 周海华 | 2018/3/30 | 2018/9/30 | 2018/9/30 | 2018-06-14 | -108 | 土建
75 | JYS0508 | 尚城国际花园19#1101 | 冯先生 | 13601522638 | 165 | ≤180 | 120 | 江阴 | 333976 | 张竞 | 冯冲 | 2018/3/30 | 2018/8/30 | 2018/8/30 | 2018-06-14 | -77 | 瓦木
76 | JYS0509 | 阳光假日花园76-193-202 | 钱先生 | 13921247912 | 131.58 | ≤140 | 100 | 江阴 | 273614 | 魏艳丹 | 张建华 | 2018/3/29 | 2018/7/29 | 2018/7/29 | 2018-06-14 | -45 | 瓦木
77 | JYS0455 | 金洋奥澜123#701 | 陈霄 | 13656156202 | 95.18 | ≤100 | 90 | 惠山区 | 160000 | 刘玉 | 朱同军 | 2018/3/8 | 2018/7/1 | 2018/7/1 | 2018-05-16 | -46 | 油漆
78 | JYS0472 | 正明花园38#3201 | 奚坚彪 | 13915290057 | 130 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 266353 | 吕妮娜 | 朱同军 | 2018/3/16 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-05-16 | -61 | 油漆
79 | JYS0510 | 奥澜半岛208#402 | 郭永恒 | 18661299888 | 132 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 295552 | 吕妮娜 | 朱同军 | 2018/4/1 | 2018/8/30 | 2018/8/30 | 2018-05-16 | -106 | 瓦木
80 | JYS0511 | 苏宁天氿御城52#1402 | 许佳 | 15052230566 | 103 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 192000 | 陶晶 | 赵芝敬 | 2018/4/1 | 2018/8/4 | 2018/8/4 | 2018-06-14 | -51 | 瓦木
81 | JYS0512 | 五星家园5期1#203 | 曹林 | 18036076123 | 121.5 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 124688 | 何周进 | 缪世青 | 2018/4/3 | 2018/7/30 | 2018/7/30 | 2018-06-14 | -46 | 瓦木
82 | JYS0513 | 新惠家园151#104 | 徐拥军 | 13606190786 | 80 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 139698 | 张飘飘 | 李闯 | 2018/4/7 | 2018/8/6 | 2018/8/6 | 2018-06-14 | -53 | 油漆
83 | JYS0514 | 通惠花苑11#502 | 姚女士 | 13812581248 | 200 | ＞180 | 150 | 江阴 | 241427 | 张蓉蓉 | 张建华 | 2018/4/11 | 2018/10/10 | 2018/10/10 | 2018-06-14 | -118 | 水电
84 | JYS0515 | 名雅居35#603 | 杜先生 | 18115326221 | 150 | ≤180 | 120 | 江阴 | 288486.04 | 张蓉蓉 | 冯冲 | 2018/4/11 | 2018/9/10 | 2018/9/10 | 2018-06-14 | -88 | 水电
85 | JYS0516 | 水畔兰庭7-110-1101 | 须中华 | 18755363852 | 143.7 | ≤180 | 120 | 江阴 | 306680 | 魏艳丹 | 张建华 | 2018/4/11 | 2018/9/20 | 2018/9/20 | 2018-06-14 | -98 | 瓦木
86 | JYS0523 | 湖山庭37#501 | 夏先生 | 13812121285 | 171 | ≤180 | 120 | 江阴 | 332385 | 张蓉蓉 | 张建华 | 2018/4/13 | 2018/9/12 | 2018/9/12 | 2018-06-14 | -90 | 水电
87 | JYS0530 | 海州御园17#901 | 江凤 | 13914202778 | 93.16 | ≤100 | 90 | 江阴 | 167730 | 魏艳丹 | 冯冲 | 2018/4/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018-06-14 | -69 | 瓦木
88 | JYS0533 | 江阴幸福里9#1004 | 赵梦觉 | 15251577925 | 126.6 | ≤140 | 100 | 江阴 | 244230 | 李韵娇 | 冯冲 | 2018/4/26 | 2018/8/24 | 2018/8/24 | 2018-06-14 | -71 | 水电
89 | JYS0535 | 华士镇华悦尚品5#1101 | 戴国洪 | 13812109236 | 142.25 | ≤180 | 120 | 江阴 | 243413 | 魏艳丹 | 张建华 | 2018/4/28 | 2018/10/15 | 2018/10/15 | 2018-06-14 | -123 | 水电
90 | JYS0537 | 宜兴堂前人家40#1002 | 杨建军 | 13585035146 | 100 | ≤100 | 90 | 宜兴 | 169357 | 王振华 | 赵芝敬 | 2018/4/28 | 2018/8/28 | 2018/8/28 | 2018-06-14 | -75 | 水电
91 | JYS0538 | 金宸国际73#1401 | 陈女士 | 18915234802 | 140.01 | ≤180 | 120 | 江阴 | 366374 | 吕妮娜 | 张建华 | 2018/4/28 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 2018-06-14 | -106 | 水电
92 | JYS0542 | 紫云台C04-115 | 潘先生 | 13771397638 | 180 | ≤180 | 120 | 宜兴 | 326557 | 张蓉蓉 | 赵芝敬 | 2018/4/30 | 2018/9/30 | 2018/9/30 | 2018-06-14 | -108 | 水电
93 | JYS0548 | 香岛御墅42#502 | 王婷婷 | 18761516036 | 140.81 | ≤180 | 120 | 新吴区 | 264523 | 张飘飘 | 李闯 | 2018/5/8 | 2018/10/8 | 2018/10/8 | 2018-06-14 | -116 | 水电
94 | JYS0550 | 东方雅园9#103 | 俞厚云 | 17766392127 | 121.57 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 290373 | 何周进 | 周海华 | 2018/5/6 | 2018/9/6 | 2018/9/6 | 2018-06-14 | -84 | 水电
95 | JYS0558 | 长江国际31#502 | 俞建洪 | 13861611870 | 140 | ≤140 | 100 | 江阴 | 275097 | 何周进 | 邵玉华 | 2018/4/29 | 2018/8/28 | 2018/8/28 | 2018-06-14 | -75 | 水电
96 | JYS0560 | 景湖天城12#102 | 刘赛 | 13771341215 | 139 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 268849.5 | 张斌 | 周海华 | 2018/5/11 | 2018/9/8 | 2018/9/8 | 2018-06-14 | -86 | 水电
97 | JYS0562 | 华西青年公社22#901 | 赵能 | 13584139165 | 180 | ≤180 | 120 | 江阴 | 382540 | 殷飞 | 邵玉华 | 2018/5/8 | 2018/10/7 | 2018/10/7 | 2018-06-14 | -115 | 水电
98 | JYS0574 | 圣龙山庄2-5 | 朱女士 | 13921339640 | 254 | ＞180 | 150 | 宜兴 | 551742.1 | 殷飞 | 周海华 | 2018/5/24 | 2019/1/23 | 2019/1/23 | 2018-06-14 | -223 | 水电
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Note on C36: windows: 延期单
Note on C37: windows: 告知书
Note on C48: windows: 告知书 延期单
Note on C49: windows: 告知书 延期单
Note on C52: windows: 告知书 延期单
Note on C53: windows: 告知书 延期单
Note on C57: windows: 告知书
Note on C62: windows: 告知书
Note on C65: windows: 告知书
Note on C68: windows: 告知书
Note on C72: windows: 告知书
Note on C73: windows: 告知书
Note on C75: windows: 告知书
Note on C83: windows: 告知书

## 三部在建
三部殷小祥在建工地
序 | 编号 | 地址 | 客户姓名 | 电话 | 面积(㎡) | 所属面积范围 | 对应规定工期 | 区域 | 合同造价 | 设计师 | 工程监理 | 合同开工日期 | 预计竣工日期 | 合同竣工日期 | 今日日期 | 延期天数 | 施工进度 | 备注
1 | JYS0150 | 苏宁悦城一期8#3004 | 罗亮 | 18961705565 | 184 | ＞180 | 150 | 滨湖区 | 359815 | 孙星星 | 曾健 | 2017-04-19 | 2017-11-19 | 2017-09-18 | 2018-06-14 | 207 | 等收款 | 延期
2 | JYS0197 | 春江花园二期268#201 | 李俊 | 15995225960 | 153 | ≤180 | 120 | 锡山区 | 320994 | 陆文 | 殷小祥 | 2017-05-20 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 2018-06-14 | -16 | 主材安装
3 | JYS0229 | 玖御半岛3#2002 | 张红美 | 15161583693 | 87.47 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 148368 | 丁鼎 | 殷小祥 | 2017-06-20 | 2017-10-20 | 2017-11-15 | 2018-06-14 | 237 | 等收款 | 延期
4 | JYS0340 | 九龙仓碧玺20#501 | 丁威仁 | 15358057999 | 143 | ≤180 | 120 | 南长区 | 246208 | 章颂波 | 刘大海 | 2017-09-30 | 2018-03-15 | 2018-01-30 | 2018-06-14 | 91 | 主材安装 | 延期
5 | JYS0382 | 康诗丹郡35#502 | 浦媛媛 | 13961701860 | 138 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 245731 | 王灿 | 刘大海 | 2017-11-28 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-06-14 | -60 | 等二期款
6 | JYS0391 | 鸿景雅园73#901 | 袁先生 | 15370213826 | 124.17 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 224280 | 胡红云 | 鞠伯平 | 2017/12/11 | 2018/6/16 | 2018/6/16 | 2018-06-14 | -2 | 主材安装
7 | JYS0401 | 蓝光五彩城9#804 | 郭国增 | 13915356116 | 88 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 141000 | 茆占成 | 曾健 | 2017/12/19 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018-06-14 | -5 | 主材安装
8 | JYS0420 | 碧桂园二期7#1703 | 胡先生 | 15951500922 | 224.94 | ＞180 | 150 | 新吴区 | 546757 | 殷飞 | 朱福钱 | 2017/11/28 | 2018/6/28 | 2018/4/28 | 2018-06-14 | -14 | 主材安装
9 | JYS0422 | 九龙仓碧玺44#1001 | 张建忠 | 15961870680 | 128 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 228660 | 殷飞 | 刘大海 | 2018/1/10 | 2018/11/27 | 2018/11/27 | 2018-06-14 | -166 | 主材安装
10 | JYS0412 | 建仪新村2#102 | 傅毅 | 18921196225 | 81 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 106000 | 陶晶 | 曾健 | 2018/1/5 | 2018/7/5 | 2018/7/5 | 2018-06-14 | -21 | 等收款
11 | JYS0436 | 红豆财富广场8#1803 | 华复 | 15161590275 | 142 | ≤180 | 120 | 锡山区 | 259828 | 卞杰 | 张照华 | 2018/1/18 | 2018/8/17 | 2018/8/17 | 2018-06-14 | -64 | 瓦木
12 | JYS0442 | 东望景苑268#2902 | 江利民 | 13093059688 | 83.6 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 128840 | 孙益祥 | 刘大海 | 2018/1/23 | 2018/12/30 | 2018/12/30 | 2018-06-14 | -199 | 油漆
13 | JYS0446 | 金桂尚苑6#502 | 朱海波 | 13405752905 | 93.6 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 161482 | 周旸 | 刘大海 | 2018/1/25 | 2018/8/12 | 2018/8/12 | 2018-06-14 | -59 | 油漆
14 | JYS0447 | 华仁凤凰城7#1302 | 丁雪培 | 13485066695 | 123.79 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 240000 | 张飘飘 | 刘大海 | 2018/1/27 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2018-06-14 | -26 | 主材安装
15 | JYS0450 | 栖霞栖庭1#104 | 周大中 | 13861813851 | 87 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 138000 | 张雪 | 朱福钱 | 2018/3/3 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018-06-14 | -18 | 主材安装
16 | JYS0453 | 春江花园145#202 | 宋执奎 | 13861836371 | 134 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 286782 | 孙芹 | 刘大海 | 2018/3/3 | 2018/6/30 | 2018/6/30 | 2018-06-14 | -16 | 主材安装
17 | JYS0459 | 保利江湾城36#1902 | 诸和生 | 13632103409 | 88 | ≤100 | 90 | 崇安区 | 140542 | 王灿 | 刘大海 | 2018/3/11 | 2018/6/30 | 2018/6/30 | 2018-06-14 | -16 | 主材安装
18 | JYS0470 | 中诚誉品122#1501 | 邓素萍 | 13861799655 | 88 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 160500 | 张飘飘 | 刘大海 | 2018/3/15 | 2018/6/30 | 2018/6/30 | 2018-06-14 | -16 | 油漆
19 | JYS0473 | 瑞扬家园10#402 | 丁海萍 | 13961797567 | 87.79 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 166827 | 吕妮娜 | 刘小海 | 2018/3/17 | 2018/7/17 | 2018/7/17 | 2018-06-14 | -33 | 主材安装
20 | JYS0475 | 清扬御庭6#2201 | 褚建波 | 13812296180 | 142 | ≤180 | 120 | 南长区 | 262460.77 | 宋铁娇 | 崔世平 | 2018/3/17 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018-06-14 | -47 | 油漆
21 | JYS0477 | 东湖塘宜东苑98#301 | 杨晓伟 | 13961887403 | 128 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 269462.57 | 宋铁娇 | 张照华 | 2018/3/28 | 2018/8/18 | 2018/8/18 | 2018-06-14 | -65 | 油漆
22 | JYS0480 | 保利达江湾城32#603 | 夏建刚 | 13771529379 | 88 | ≤100 | 90 | 崇安区 | 147000 | 陶晶 | 崔世平 | 2018/3/22 | 2018/7/22 | 2018/7/22 | 2018-06-14 | -38 | 油漆
23 | JYS0481 | 溪南里38#1603 | 倪先生 | 13338781053 | 134 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 226586 | 吕妮娜 | 曾健 | 2018/3/22 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018-06-14 | -47 | 瓦木
24 | JYS0484 | 春江花园322#1001 | 张云芳 | 13961803366 | 132 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 249373 | 张飘飘 | 刘大海 | 2018/3/27 | 2019/2/9 | 2019/2/9 | 2018-06-14 | -240 | 油漆
25 | JYS0488 | 华亭苑2#302 | 薛红燕 | 15335202396 | 133.52 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 246656 | 孙益祥 | 李程 | 2018/3/31 | 2018/8/31 | 2018/8/31 | 2018-06-14 | -78 | 瓦木
26 | JYS0490 | 新洲家园44#601 | 周伟兴 | 13861799401 | 137.7 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 218046 | 王灿 | 崔世平 | 2018/3/28 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | 2018-06-14 | -62 | 等二期款
27 | JYS0492 | 溪北新村20-8-202 | 俞女士 | 13861687400 | 108 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 211000 | 陶晶 | 崔世平 | 2018/3/29 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018-06-14 | -47 | 瓦木
28 | JYS0493 | 龙湖九墅49#504 | 赵先生 | 13771417221 | 120 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 232807 | 殷飞 | 刘小海 | 2018/3/28 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018-06-14 | -47 | 瓦木
29 | JYS0495 | 尚书苑二区214#1001 | 华女士 | 15061850867 | 140 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 258861 | 吴平 | 朱福钱 | 2018/3/31 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2018-06-14 | -57 | 油漆
30 | JYS0501 | 瑞扬家园6#903 | 柏女士 | 13023303582 | 110 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 200618 | 王灿 | 刘大海 | 2018/3/31 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | 2018-06-14 | -62 | 油漆
31 | JYS0502 | 瑞扬家园18#1601 | 王女士 | 15312242689 | 86.7 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 133540 | 王灿 | 刘大海 | 2018/3/31 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018-06-14 | -47 | 油漆
32 | JYS0503 | 瑞扬家园18#1602 | 王女士 | 15312242689 | 88.1 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 124523 | 王灿 | 刘大海 | 2018/3/31 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018-06-14 | -47 | 油漆
33 | JYS0505 | 红豆清华苑118#202 | 朱芳 | 18362398294 | 126 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 237291 | 魏艳丹 | 张照华 | 2018/4/1 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018-06-14 | -47 | 瓦木
34 | JYS0497 | 鸿景雅园166#201 | 顾晓君 | 15995330729 | 86 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 220249 | 过驾阳 | 刘小海 | 2018/4/4 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018-06-14 | -19 | 瓦木
35 | JYS0498 | 鸿景雅园166#301 | 顾晓君 | 15995330729 | 86 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 215409 | 过驾阳 | 刘小海 | 2018/4/4 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018-06-14 | -19 | 瓦木
36 | JYS0519 | 时代上城繁华里3#3203 | 奚星波 | 13961711299 | 87.12 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 160168 | 倪壮 | 李亮 | 2018/4/14 | 2018/8/14 | 2018/8/14 | 2018-06-14 | -61 | 油漆
37 | JYS0520 | 华璟家园44#1702 | 陈女士 | 13806172210 | 127 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 266030 | 张雪 | 李程 | 2018/4/12 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018-06-14 | -79 | 瓦木
38 | JYS0521 | 映月苑27#302 | 何爱君 | 18961740881 | 128 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 223146 | 张斌 | 刘小海 | 2018/4/14 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2018-06-14 | -60 | 瓦木
39 | JYS0525 | 鸿景华庭二期53#502 | 徐翊生 | 18706171970 | 88.86 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 173097 | 吴平 | 张照华 | 2018/4/21 | 2018/8/21 | 2018/8/21 | 2018-06-14 | -68 | 搭钢架
40 | JYS0527 | 山韵佳苑14#1702 | 杜小平 | 13812277053 | 140 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 286706 | 孙益祥 | 李程 | 2018/4/19 | 2018/9/18 | 2018/9/18 | 2018-06-14 | -96 | 瓦木
41 | JYS0528 | 上品花园24#402 | 谢杏红 | 13812501615 | 111 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 243917 | 张飘飘 | 李亮 | 2018/4/23 | 2018/8/23 | 2018/8/23 | 2018-06-14 | -70 | 瓦木
42 | JYS0539 | 锡惠园21#903 | 姚懋梅 | 13057285485 | 120 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 199000 | 陶晶 | 李程 | 2018/4/28 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 2018-06-14 | -106 | 瓦木
43 | JYS0541 | 龙塘西苑14#3203 | 周峰 | 13063626628 | 157 | ≤180 | 120 | 北塘区 | 260752 | 孙芹 | 朱福钱 | 2018/4/30 | 2018/9/15 | 2018/9/15 | 2018-06-14 | -93 | 水电
44 | JYS0543 | 广益佳苑52#502 | 张可然 | 13506188195 | 124 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 231218 | 吕妮娜 | 刘小海 | 2018/4/29 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018-06-14 | -79 | 瓦木
45 | JYS0540 | 悦湖国际35#901 | 程远 | 13915339699 | 135 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 136000 | 肖雨 | 朱福钱 | 2018/5/1 | 2018/9/15 | 2018/9/15 | 2018-06-14 | -93 | 瓦木
46 | JYS0549 | 毛湾家园104#3403 | 刘金虎 | 13771181335 | 88.08 | ≤100 | 90 | 崇安区 | 140170 | 何周进 | 张照华 | 2018/5/6 | 2018/9/6 | 2018/9/6 | 2018-06-14 | -84 | 水电
47 | JYS0552 | 广石家园二期202#2501 | 陈女士 | 18006179252 | 156 | ≤180 | 120 | 惠山区 | 290587 | 吕妮娜 | 徐根松 | 2018/5/8 | 2018/9/30 | 2018/9/30 | 2018-06-14 | -108 | 水电
48 | JYS0555 | 江阴蓝天豪庭36#601 | 华先生 | 18115321284 | 142.19 | ≤180 | 120 | 江阴 | 277917 | 孙芹 | 李亮 | 2018/5/9 | 2018/9/30 | 2018/9/30 | 2018-06-14 | -108 | 水电
49 | JYS0556 | 阳光国际花园15#2202 | 钱李菊 | 13906165727 | 143.82 | ≤180 | 120 | 江阴 | 311277 | 张蓉蓉 | 李亮 | 2018/5/11 | 2018/10/11 | 2018/10/11 | 2018-06-14 | -119 | 水电
50 | JYS0557 | 广石家园三期207#708 | 夏娟 | 13921502076 | 88.81 | ≤100 | 90 | 惠山区 | 167132 | 孙益祥 | 徐根松 | 2018/5/11 | 2018/9/30 | 2018/9/30 | 2018-06-14 | -108 | 水电
51 | JYS0559 | 星虹苑5#502 | 曹伟 | 13301528166 | 142.47 | ≤180 | 120 | 江阴 | 253426 | 何周进 | 李程 | 2018/5/11 | 2018/9/11 | 2018/9/11 | 2018-06-14 | -89 | 水电
52 | JYS0561 | 长江御园16#401 | 刘春华 | 13952483424 | 91 | ≤100 | 90 | 江阴 | 171575.8 | 李韵娇 | 李程 | 2018/5/16 | 2018/8/24 | 2018/8/24 | 2018-06-14 | -71 | 水电
53 | JYS0565 | 五爱家园127#202 | 孙宁 | 17368781204 | 140 | ≤140 | 100 | 梁溪区 | 245000 | 张飘飘 | 刘大海 | 2018/5/16 | 2018/9/30 | 2018/9/30 | 2018-06-14 | -108 | 标画
54 | JYS0566 | 绿城馨苑27#501 | 顾亚龙 | 15852617711 | 125.39 | ≤140 | 100 | 江阴 | 210000 | 何周进 | 李程 | 2018/5/17 | 2018/9/17 | 2018/9/17 | 2018-06-14 | -95 | 砌墙
55 | JYS0567 | 世贸首府22#3402 | 戈正茂 | 13921535275 | 90 | ≤100 | 90 | 崇安区 | 162075 | 薛子恺 | 李亮 | 2018/5/21 | 2018/9/20 | 2018/9/20 | 2018-06-14 | -98 | 敲墙
56 | JYS0573 | 长江御园二期5#102 | 徐先生 | 13771247331 | 179 | ≤180 | 120 | 江阴 | 368004 | 殷飞 | 李程 | 2018/5/26 | 2018/11/30 | 2018/11/30 | 2018-06-14 | -169 | 标画
57 | JYS0575 | 长欣公寓40#502 | 吴先生 | 13861763365 | 123 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 240078.47 | 王灿 | 梁小军 | 2018/5/29 | 2018/9/26 | 2018/9/26 | 2018-06-14 | -104 | 标画
58 | JYS0577 | 尚城绿园20#902 | 蔡贺曦 | 18951505279 | 170 | ≤180 | 120 | 梁溪区 | 341553 | 王振华 | 杨光建 | 2018/6/5 | 2018/11/2 | 2018/11/2 | 2018-06-14 | -141 | 标画
59 | JYS0579 | 藕乐苑三期252#202 | 季岗 | 13306191788 | 96 | ≤100 | 90 | 惠山区 | 143439 | 张雪 | 徐根松 | 2018/6/11 | 2018/10/11 | 2018/10/11 | 2018-06-14 | -119 | 标画
60 | JYS0583 | 绿地璀璨269#3301 | 汪林生 | 13961850000 | 180 | ≤180 | 120 | 锡山区 | 525340.34 | 肖雨 | 刘小海 | 2018/6/15 | 2018/11/2 | 2018/11/2 | 2018-06-14 | -141
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Note on C4: windows: 延期单
Note on C7: windows: 延期单
Note on C8: windows: 延期单
Note on C10: windows: 延期单
Note on C11: windows: 延期单
Note on C12: windows: 延期单 告知书
Note on C13: windows: 延期单
Note on C14: windows: 延期单
Note on C15: windows: 延期单
Note on C16: windows: 延期单
Note on C17: windows: 延期单
Note on C26: windows: 告知书 延期单
Note on C28: windows: 告知书
Note on C32: windows: 告知书
Note on C33: windows: 告知书
Note on C34: windows: 告知书
Note on C37: windows: 告知书
Note on C38: windows: 告知书
Note on C39: windows: 告知书
Note on C40: windows: 告知书
Note on C42: windows: 告知书
Note on C44: windows: 告知书
Note on C45: windows: 告知书
Note on C46: windows 告知书
Note on C47: windows: 告知书
Note on C53: windows: 告知书

## 四部在建
四部马也在建工地
序 | 编号 | 地址 | 客户姓名 | 电话 | 面积(㎡) | 所属面积范围 | 对应规定工期 | 区域 | 合同造价 | 设计师 | 工程监理 | 合同开工日期 | 预计竣工日期 | 合同竣工日期 | 今日日期 | 延期天数 | 施工进度 | 备注
1 | JYS0287 | 国信观湖湾17#201 | 钱冬杰 | 18001511217 | 144.9 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 284844 | 封雷 | 王冬冬 | 2017-07-28 | 2017-12-12 | 2017-11-27 | 2018-06-14 | 184 | 主材安装 | 延期
2 | JYS0411 | 中海凤凰熙岸18#702 | 宋学功 | 13861827565 | 93 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 146565 | 周旸 | 王冬冬 | 2017/12/19 | 2018/4/19 | 2018/4/19 | 2018-06-14 | 56 | 主材安装 | 延期
3 | JYS0400 | 黄厅上新村7#402 | 华晔 | 18912367893 | 142.94 | ≤180 | 120 | 锡山区 | 262938 | 张蓉蓉 | 朱同军 | 2017/12/11 | 2018/5/26 | 2018/5/10 | 2018-06-14 | 19 | 主材安装 | 延期
4 | JYS0499 | 春江花园一期42#401 | 莫晓晖 | 18951505669 | 133 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 259692 | 肖雨 | 张志国 | 2018/3/31 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018-06-14 | -47 | 瓦木
5 | JYS0547 | 新盛花园53#2501 | 秦女士 | 13812265535 | 115 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 187104 | 吕妮娜 | 肖兆猛 | 2018/5/6 | 2018/9/6 | 2018/9/6 | 2018-06-14 | -84 | 瓦木
6 | JYS0551 | 常州百大康桥9#3201 | 蒋女士 | 18914331176 | 141.54 | ≤180 | 120 | 常州 | 287336 | 张雪 | 肖兆猛 | 2018/5/8 | 2018/9/8 | 2018/9/8 | 2018-06-14 | -86 | 水电
7 | JYS0554 | 中富美林湖171#501 | 袁女士 | 15312246900 | 114.61 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 200776 | 魏艳丹 | 张志国 | 2018/5/9 | 2018/9/30 | 2018/9/30 | 2018-06-14 | -108 | 水电
8 | JYS0563 | 水韵花园88#601 | 顾蓉江 | 13861728886 | 142 | ≤180 | 120 | 惠山区 | 254913.89 | 孙益祥 | 肖兆猛 | 2018/5/15 | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 2018-06-14 | -120 | 水电
9 | JYS0569 | 山湾水榭58#1302 | 陈女士 | 13915256838 | 162 | ≤180 | 120 | 江阴 | 283862.56 | 张蓉蓉 | 刘洋 | 2018/5/21 | 2018/10/16 | 2018/10/16 | 2018-06-14 | -124 | 水电
10 | JYS0570 | 东风家园116#1403-1404 | 沈女士 | 13812266595 | 150 | ≤180 | 120 | 新吴区 | 278952.5 | 孙芹 | 吴怀生 | 2018/5/23 | 2018/9/20 | 2018/9/20 | 2018-06-14 | -98 | 敲墙
11 | JYS0571 | 华诚悦府5#1802 | 居新华 | 13914172633 | 96.77 | ≤100 | 90 | 江阴 | 179495 | 何周进 | 刘洋 | 2018/5/25 | 2018/10/25 | 2018/10/25 | 2018-06-14 | -133 | 敲墙
12 | JYS0572 | 融侨观邸68#1503 | 周晓丰 | 18020292395 | 140 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 274535 | 肖雨 | 张志国 | 2018/5/26 | 2018/9/15 | 2018/9/15 | 2018-06-14 | -93 | 敲墙
13 | JYS0576 | 爱家金河湾22#3002 | 陆女士 | 13151029888 | 144 | ≤180 | 120 | 梁溪区 | 339182 | 殷飞 | 吴怀生 | 2018/5/29 | 2018/11/30 | 2018/11/30 | 2018-06-14 | -169 | 敲墙
14 | JYS0581 | 红豆清华苑123#602 | 王科 | 13921135173 | 84.5 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 139100 | 卞彦玲 | 丁传芳 | 2018/6/11 | 2018/10/11 | 2018/10/11 | 2018-06-14 | -119 | 标画
15 | JYS0582 | 桃香苑41-112-202 | 虞德峰 | 13812084433 | 129 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 231506.84 | 倪壮 |  | 2018/6/15 | 2018/10/31 | 2018/10/31 | 2018-06-14 | -139
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
Note on C6: windows: 告知书 延期单
Note on C7: windows: 告知书
Note on C9: windows: 告知书
Note on C10: windows: 告知书

## 一部完工
一部唐铜圣完工工地
序 | 编号 | 地址 | 客户姓名 | 电话 | 面积(㎡) | 所属面积范围 | 对应规定工期 | 区域 | 合同造价 | 设计师 | 工程监理 | 合同开工日期 | 预计竣工日期 | 合同竣工日期 | 实际竣工日期 | 施工进度 | 竣工验收单 | 质保卡
1 | JYS0355 | 观山名筑170#2602 | 钟晓莹 | 15061898087 | 85.3 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 143300 | 刘德平 | 童日强 | 2017-10-16 | 2018-02-12 | 2018-02-16 |  | 退单 | 退单 | 退单
2 | JYS0363 | 万达旅游城65#4301 | 张云辉 | 13182776807 | 104 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 177000 | 过驾阳 | 许正军 | 2017-10-31 | 2018-02-05 | 2018-03-30 |  | 退单 | 退单 | 退单
3 | JYS0005 | 时代上河25#1102室 | 邓所进 | 13961870541 | 120 | ≤140 | 100 | 南长区 | 193267 | 周静 | 刘海 | 2016-12-05 |  | 2017-02-05 | 2017-07-25 | 完工 | 有 | 有
4 | JYS0027 | 保利中央公园5#1204 | 王语渲 | 18168389927 | 113.8 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 174294 | 茆占成 | 许正军 | 2017-01-05 |  | 2017-05-05 | 2017-07-25 | 完工 | 有 | 有
5 | JYS0013 | 融创熙园109#1803 | 黄佳军 | 15061812137 | 142 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 260000 | 茆占成 | 王冬冬 | 2016-12-19 |  | 2017-04-18 | 2017-08-19 | 完工 | 有
6 | JYS0128 | 太湖花园三期334#302 | 荣方 | 13382896031 | 134.7 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 231655 | 肖雨 | 许正军 | 2017-04-08 |  | 2017-07-17 | 2017-08-25 | 完工 | 有 | 有
7 | JYS0023 | 中诚誉品11#1103 | 马安圣 | 13013670131 | 87.4 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 148736 | 张姚 | 童日强 | 2016-12-31 |  | 2017-03-30 | 2017-08-27 | 完工 | 有 | 有
8 | JYS0014 | 中诚誉品5#403 | 李骏 | 13656170787 | 90 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 174278 | 肖雨 | 童日强 | 2016-12-24 |  | 2017-03-23 | 2017-08-30 | 完工 | 有 | 有
9 | JYS0001 | 五爱苑B区5#1001 | 朱学春 | 15861475514 | 120.2 | ≤140 | 100 | 南长区 | 262764 | 张嘉旺 | 许正军 | 2016-11-29 |  | 2017-03-09 | 2017-08-31 | 完工 | 有 | 有
10 | JYS0175 | 欧典家园222#503 | 邓惠良 | 13814277118 | 85.6 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 155447 | 陈红 | 宗兵 | 2017-05-10 |  | 2017-08-09 | 2017-09-07 | 完工 | 有 | 有
11 | JYS0137 | 东宝康园42#702 | 浦敏伟 | 13921156779 | 85.22 | ≤100 | 90 | 南长区 | 149414 | 丁鼎 | 宗兵 | 2017-04-12 |  | 2017-07-31 | 2017-09-10 | 完工 | 有 | 有
12 | JYS0020 | 融科玖玖派39#2803 | 张颖茜 | 13961708771 | 90 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 179831 | 肖雨 | 王冬冬 | 2016-12-31 |  | 2017-03-30 | 2017-09-14 | 完工 | 有 | 有
13 | JYS0118 | 融科玖玖派48#1101 | 过女士 | 13906189500 | 140.4 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 225690 | 周高峰 | 王冬冬 | 2017-03-28 |  | 2017-07-06 | 2017-09-19 | 完工 | 有 | 有
14 | JYS0116 | 新安花苑5区9#1303 | 王帅 | 18015334500 | 93 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 140526.75 | 王灿 | 宗兵 | 2017-03-25 |  | 2017-06-24 | 2017-09-20 | 完工 | 有 | 有
15 | JYS0032 | 朗诗新郡9#1504 | 金定 | 18921150782 | 137 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 224274 | 丁鼎 | 王冬冬 | 2017-01-08 |  | 2017-05-08 | 2017-09-21 | 完工 | 有 | 有
16 | JYS0098 | 印象湖滨8#1102 | 郭晓烽 | 13606161541 | 90 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 174874 | 张嘉旺 | 童日强 | 2017-03-15 |  | 2017-06-15 | 2017-09-29 | 完工 | 有 | 有
17 | JYS0052 | 中诚誉品3单元17#2203 | 宋健 | 15861421370 | 86.49 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 128719 | 易传鲍 | 常风坤 | 2017-02-15 |  | 2017-05-15 | 2017-09-30 | 完工 |  | 有
18 | JYS0141 | 锡惠园1#301 | 徐珂 | 18626312528 | 120 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 204400.8 | 章颂波 | 陈礼本 | 2017-04-15 |  | 2017-07-24 | 2017-10-08 | 完工 | 有 | 有
19 | JYS0142 | 锡惠园1#302 | 徐钧生 | 18921277660 | 80 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 122825 | 章颂波 | 陈礼本 | 2017-04-15 |  | 2017-10-15 | 2017-10-08 | 完工 | 有 | 有
20 | JYS0105 | 天氿御府88-186-401 | 尹春唯 | 13951025605 | 124 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 227640 | 肖雨 | 陈礼本 | 2017-03-19 |  | 2017-06-19 | 2017-10-08 | 完工 | 有 | 有
21 | JYS0210 | 春潮花园三期东区60#501 | 华喜 | 15052258992 | 80 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 131469 | 吴平 | 陈礼本 | 2017-05-28 |  | 2017-09-28 | 2017-10-08 | 完工 | 有 | 有
22 | JYS0062 | 大丁佳苑10#201 | 陶锦澄 | 15852789256 | 124 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 236539 | 易传鲍 | 许正军 | 2017-02-28 |  | 2017-06-28 | 2017-10-10 | 完工 | 有 | 有
23 | JYS0248 | 栖霞栖庭7-2-1002 | 过红霞 | 18915327718 | 86.07 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 164268 | 周高峰 | 常风坤 | 2017-07-06 |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 完工 | 有 | 有
24 | JYS0216 | 西水东164#2202 | 张慧 | 13636513209 | 88 | ≤100 | 90 | 南长区 | 136459 | 周旸 | 宗兵 | 2017-05-31 |  | 2017-08-31 | 2017-11-20 | 完工 |  | 有
25 | JYS0147 | 惠畅里78#401 | 高洁 | 13961723406 | 145 | ≤180 | 120 | 北塘区 | 288401 | 孙芹 | 许正军 | 2017-04-20 |  | 2017-08-19 | 2017-11-20 | 完工 | 有 | 有
26 | JYS0140 | 中建溪岸观邸73#3004 | 谢学良 | 18661078611 | 90.1 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 216993 | 周静 | 许正军 | 2017-04-15 |  | 2017-07-15 | 2017-11-12 | 完工 | 有 | 有
27 | JYS0252 | 孔雀城二期1#1902 | 吴月洪 | 13961880087 | 101.26 | ≤140 | 100 | 南长区 | 190000 | 刘丹洋 | 童日强 | 2017-07-05 |  | 2017-10-05 | 2017-11-25 | 完工 | 有 | 有
28 | JYS0119 | 中建城中墅13-23-202 | 孙莉 | 13083503550 | 155.87 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 249948 | 张嘉旺 | 许正军 | 2017-03-25 |  | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 完工 | 有 | 有
29 | JYS0079 | 中诚誉品12#1002 | 黄江林 | 18262262707 | 90 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 142179 | 孙星星 | 常风坤 | 2017-03-08 |  | 2017-06-07 | 2017-10-12 | 完工 | 有
30 | JYS0318 | 金科世界城B区49#2302 | 徐文琴 | 13812280761 | 129 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 177703 | 丁鼎 | 陈礼本 | 2017-09-15 |  | 2017-12-15 | 2017-12-02 | 完工 | 有 | 有
31 | JYS0258 | 尚锦城52#1701 | 陈科 | 13921544257 | 126 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 207591 | 孙芹 | 王冬冬 | 2017-07-19 |  | 2017-10-31 | 2017-11-14 | 完工 | 有
32 | JYS0174 | 中海珑玺二期26#3004 | 刘福俊 | 18662584131 | 109.66 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 185000 | 刘丹洋 | 王冬冬 | 2017-05-10 |  | 2017-08-10 | 2017-11-11 | 完工 | 有 | 有
33 | JYS0193 | 观山名筑433-1-901 | 怀平 | 13861624697 | 164 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 309351 | 吴平 | 王冬冬 | 2017-05-20 |  | 2017-09-20 | 2017-12-13 | 完工 | 有
34 | JYS0322 | 栖霞栖庭7#404 | 周建春 | 13915338520 | 102 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 185973 | 魏艳丹 | 常风坤 | 2017-09-15 |  | 2017-12-24 | 2017-12-20 | 完工 | 有 | 有
35 | JYS0301 | 丽景嘉苑243#501 | 孟彩平 | 15852701062 | 90 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 142766 | 茆占成 | 陈礼本 | 2017-08-17 |  | 2017-12-17 | 2017-12-30 | 完工 | 有 | 有
36 | JYS0288 | 栖霞栖庭7#602 | 周光伟 | 13376216795 | 87 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 164279 | 肖雨 | 宗兵 | 2017-08-05 |  | 2017-12-05 | 2017-12-17 | 完工 | 有 | 有
37 | JYS0282 | 建乐家园55#2002 | 殷或麟 | 15312211330 | 91 | ≤100 | 90 | 南长区 | 166759 | 章颂波 | 宗兵 | 2017-07-31 |  | 2017-10-30 | 2017-12-17 | 完工 | 有 | 有
38 | JYS0308 | 瑞星家园14#2201 | 陆子琪 | 18352513313 | 72 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 136500 | 过驾阳 | 丁建伟 | 2017-08-29 |  | 2017-11-28 | 2017-12-20 | 完工 | 有 | 有
39 | JYS0316 | 丰裕苑41#903 | 秦其平 | 13057215299 | 74 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 128000 | 过驾阳 | 丁建伟 | 2017-09-17 |  | 2018-01-15 | 2017-12-20 | 完工 | 有 | 有
40 | JYS0321 | 宝能城6#703 | 赵德平 | 13961790992 | 111.12 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 197704 | 刘玉 | 丁建伟 | 2017-09-23 |  | 2018-01-23 | 2017-12-25 | 完工 | 有 | 有
41 | JYS0241 | 丽景苑三期290#603 | 赵 | 13003330324 | 127.97 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 223211 | 张姚 | 陈礼本 | 2017-06-25 |  | 2017-11-12 | 2017-12-25 | 完工 | 有 | 有
42 | JYS0198 | 中诚誉品10#2202 | 左宏凤 | 18352515361 | 87 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 160232 | 王灿 | 童日强 | 2017-05-23 | 2017-10-01 | 2017-09-23 | 2017-12-08 | 完工 | 有 | 有
43 | JYS0230 | 中诚誉品12#1903 | 胡晓艳 | 15261586293 | 90 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 155000 | 王灿 | 童日强 | 2017-06-17 | 2017-08-15 | 2017-09-27 | 2017-12-17 | 完工 | 有 | 有
44 | JYS0262 | 孔雀城二区11#902 | 周献民 | 13912480106 | 80 | ≤100 | 90 | 南长区 | 139000 | 丁鼎 | 童日强 | 2017-07-19 | 2017-11-23 | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 完工 | 有 | 有
45 | JYS0265 | 栖霞栖庭10#1103 | 秦金芳 | 18921282041 | 87 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 182526 | 陆文 | 常风坤 | 2017-07-11 | 2017-11-24 | 2017-11-10 | 2017-12-22 | 完工 | 有
46 | JYS0155 | 保利中央公园8#503 | 蒋余忠 | 15306187950 | 136 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 281690 | 张嘉旺 | 许正军 | 2017-04-24 | 2017-08-09 | 2017-08-03 | 2017-12-31 | 完工 | 有 | 有
47 | JYS0061 | 华仁凤凰城17#2803 | 宋黄建 | 13921180360 | 165 | ≤180 | 120 | 北塘区 | 292744 | 张嘉旺 | 许正军 | 2017-03-12 | 2017-08-20 | 2017-07-12 | 2017-12-31 | 完工 | 有 | 有
48 | JYS0095 | 保利达江湾城19#1402 | 潘菡旦 | 15895366180 | 193 | ＞180 | 150 | 崇安区 | 435279 | 张文 | 童日强 | 2017-03-12 | 2017-08-27 | 2017-08-11 | 2018-01-10 | 完工 | 有 | 有
49 | JYS0104 | 阳光城市花园C区21#201 | 朱伟渊 | 13951577189 | 141 | ≤180 | 120 | 南长区 | 236973 | 茆占成 | 许正军 | 2017-03-20 | 2017-10-12 | 2017-07-20 | 2018-01-13 | 完工 | 有
50 | JYS0190 | 万达广场C区17#2004 | 王毅 | 15861587801 | 117.51 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 210698 | 周静 | 童日强 | 2017-05-19 | 2017-10-03 | 2017-08-19 | 2018-01-09 | 完工 | 有
51 | JYS0139 | 汤巷小区7#902 | 杨瑜 | 13585020088 | 80 | ≤100 | 90 | 崇安区 | 149500 | 茆占成 | 宗兵 | 2017-04-15 | 2017-10-10 | 2017-07-15 | 2018-01-15 | 完工 | 有
52 | JYS0260 | 马山圣芭芭拉60#1001 | 陈绍宇 | 13033507211 | 127 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 192725 | 肖雨 | 童日强 | 2017-07-20 | 2017-11-26 | 2017-11-20 | 2018-01-18 | 完工 | 有 | 有
53 | JYS0302 | 高浪嘉苑215#802 | 范焕鑫 | 15961726527 | 133.93 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 228872 | 肖雨 | 童日强 | 2017-08-18 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2018-01-18 | 完工 | 有
54 | JYS0277 | 华仁凤凰城16#2802 | 谈武红 | 18921129131 | 104 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 200000 | 周旸 | 许正军 | 2017-07-27 | 2018-01-06 | 2017-10-27 | 2018-01-21 | 完工 | 有 | 有
55 | JYS0292 | 观山名筑222#2704 | 程娴 | 13506181007 | 127.7 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 218296 | 张嘉旺 | 王冬冬 | 2017-08-05 | 2018-01-15 | 2017-11-05 | 2018-01-18 | 完工 | 有
56 | JYS0278 | 印象湖滨8#604 | 蔡剑锋 | 15999190402 | 100 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 157107 | 茆占成 | 童日强 | 2017-07-31 | 2018-03-14 | 2017-10-30 | 2018-01-18 | 完工 | 有
57 | JYS0327 | 丰涵家园81#1804 | 顾志明 | 13771010647 | 90 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 135000 | 章颂波 | 陈礼本 | 2017-09-21 | 2018-02-27 | 2018-01-20 | 2018-01-26 | 完工 | 有 | 有
58 | JYS0036 | 常州旷达太湖花园29-乙-201 | 蔡洪涛 | 13706170086 | 85.6 | ≤100 | 90 | 常州 | 144885 | 周静 | 刘洋 | 2017-01-10 |  | 2017-04-10 | 2017-07-22 | 完工 | 有 | 有
59 | JYS0031 | 云港佳苑39#901 | 曹佳桦 | 18151707675 | 104 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 171297 | 周静 | 唐新江 | 2017-01-10 |  | 2017-04-10 | 2017-08-06 | 完工 | 有 | 有
60 | JYS0087 | 丰涵家园27#501 | 周伟 | 13915356882 | 90 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 138488 | 易传鲍 | 刘东盟 | 2017-03-10 |  | 2017-07-10 | 2017-08-19 | 完工 | 有 | 有
61 | JYS0090 | 瑞雪家园29#301 | 许天空 | 15052121385 | 124.1 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 192410 | 刘丹洋 | 周峰 | 2017-03-15 |  | 2017-06-15 | 2017-08-20 | 完工 | 有 | 有
62 | JYS0004 | 协信未来城13#2202 | 阮永霞 | 13961863012 | 90 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 183916.2 | 丁鼎 | 唐新江 | 2016-12-03 |  | 2017-03-02 | 2017-08-26 | 完工 | 有 | 有
63 | JYS0126 | 中诚誉品121#3102 | 徐宵隽 | 18861533958 | 87.34 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 166245 | 张嘉旺 | 唐新江 | 2017-04-02 |  | 2017-06-17 | 2017-08-28 | 完工 | 有 | 有
64 | JYS0145 | 震泽三村13号5单元303 | 陈红芬 | 13771511450 | 90 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 133872 | 丁鼎 | 周峰 | 2017-04-18 |  | 2017-08-18 | 2017-08-28 | 完工 | 有 | 有
65 | JYS0025 | 开源路28#1102 | 李雁 | 13301514877 | 138 | ≤140 | 100 | 南长区 | 227400 | 章颂波 | 唐新江 | 2017-01-02 |  | 2017-05-02 | 2017-09-17 | 完工 | 有 | 有
66 | JYS0117 | 朗诗太湖绿珺17#1603 | 张敏 | 15190255355 | 75 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 105675 | 周高峰 | 赵海建 | 2017-03-26 |  | 2017-06-24 | 2017-09-22 | 完工 | 有 | 有
67 | JYS0200 | 北桥人家23#1503 | 杜志敏 | 13961720259 | 129.64 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 223922 | 胡红云 | 刘洋 | 2017-05-28 |  | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 完工 | 有 | 有
68 | JYS0083 | 万达华府70#2603 | 李学锋 | 18806180077 | 86.5 | ≤100 | 90 | 惠山区 | 156154 | 茆占成 | 刘洋 | 2017-03-14 |  | 2017-07-14 | 2017-10-02 | 完工 | 有 | 有
69 | JYS0006 | 塞维拉假日花园7#602 | 郭昭 | 18051592529 | 153 | ≤180 | 120 | 锡山区 | 290394 | 毛一哲 | 刘洋 | 2016-12-09 |  | 2017-04-01 | 2017-10-19 | 完工 | 有 | 有
70 | JYS0115 | 雪新苑76#2602 | 董晓艳 | 13656190808 | 160 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 276737 | 周静 | 赵海建 | 2017-03-25 |  | 2017-06-25 | 2017-11-06 | 完工 | 有 | 有
71 | JYS0159 | 五爱苑C区69#701 | 李咏芳 | 13915326926 | 102 | ≤140 | 100 | 南长区 | 219445 | 周旸 | 赵海建 | 2017-04-28 |  | 2017-08-08 | 2017-10-29 | 完工 | 有 | 有
72 | JYS0207 | 北桥人家23#1601 | 孙奇平 | 1506175558 | 120.12 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 200203 | 胡红云 | 刘洋 | 2017-06-03 |  | 2017-10-10 | 2017-10-20 | 完工 | 有 | 有
73 | JYS0189 | 孔雀城二期4#1904 | 胡碧红 | 18951587106 | 111.81 | ≤140 | 100 | 南长区 | 234500 | 刘丹洋 | 周峰 | 2017-05-19 |  | 2017-09-19 | 2017-11-08 | 完工 | 有 | 有
74 | JYS0184 | 东风家园77#2901 | 邓女士 | 13771469777 | 96 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 162362 | 张姚 | 唐新江 | 2017-05-13 |  | 2017-09-13 | 2017-11-28 | 完工 | 有 | 有
75 | JYS0172 | 五爱苑B区3#1902 | 薛晓玲 | 13656176861 | 80 | ≤100 | 90 | 南长区 | 122238 | 张嘉旺 | 赵海建 | 2017-05-07 |  | 2017-08-07 | 2017-12-05 | 完工 | 有 | 有
76 | JYS0215 | 蓝庭国际2#1603 | 朱伟文 | 13996168886 | 90 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 174735 | 张姚 | 王振清 | 2017-05-31 |  | 2017-09-30 | 2017-12-10 | 完工 | 有 | 有
77 | JYS0263 | 新丰苑一期138#302 | 周先生 | 13812533051 | 121 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 197846 | 张姚 | 赵海建 | 2017-07-20 |  | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 完工 | 有 | 有
78 | JYS0166 | 湖滨一号9#2603 | 顾晓军 | 15961702570 | 125 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 305171 | 周静 | 王振清 | 2017-05-03 |  | 2017-08-12 | 2017-12-14 | 完工 | 有
79 | JYS0285 | 蓝庭国际9#704 | 张立君 | 13806190571 | 125 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 259495 | 孙芹 | 王振清 | 2017-08-02 |  | 2017/11/31 | 2017-11-30 | 完工 | 有
80 | JYS0110 | 城南世家11#2002 | 樊女士 | 15190296399 | 90 | ≤100 | 90 | 南长区 | 156623.5 | 孙星星 | 王振清 | 2017-03-21 |  | 2017-06-20 | 2017-12-20 | 完工 | 有
81 | JYS0077 | 金科世界城78#601 | 祝志斌 | 13812031977 | 140 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 372572 | 孙芹 | 王振清 | 2017-03-05 |  | 2017-06-14 | 2017-12-30 | 完工 | 有 | 有
82 | JYS0134 | 蠡湖名邸3#2101 | 丁建中 | 13961888352 | 93.5 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 137606 | 周旸 | 周峰 | 2017-04-09 |  | 2017-08-12 | 2017-12-31 | 完工 | 有 | 有
83 | JYS0268 | 保利香槟国际20#301 | 施威宏 | 13906197769 | 146 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 395299 | 张嘉旺 | 刘洋 | 2017-07-21 | 2017-11-19 | 2017-11-30 | 2017-12-28 | 完工 | 有 | 有
84 | JYS0212 | 水韵金阁2#202 | 祝建华 | 13382232806 | 100.24 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 176476 | 张嘉旺 | 刘洋 | 2017-05-28 | 2017-09-23 | 2017-09-01 | 2017-12-26 | 完工 | 有 | 有
85 | JYS0176 | 金岸世家22#201 | 郁宇清 | 13812185992 | 181.5 | ＞180 | 150 | 惠山区 | 348650 | 卞杰 | 刘洋 | 2017-05-10 | 2017-09-18 | 2017-10-09 | 2017-12-22 | 完工 | 有 | 有
86 | JYS0305 | 锡星苑25#802 | 杜敏华 | 15312227081 | 130 | ≤140 | 100 | 南长区 | 226480 | 章颂波 | 刘洋 | 2017-08-17 | 2017-12-09 | 2017-11-26 | 2017-12-28 | 完工 | 有 | 有
87 | JYS0154 | 金科世界城C区8#1304 | 曹雪 | 13812220708 | 122 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 196078 | 丁鼎 | 王振清 | 2017-04-21 | 2017-09-24 | 2017-08-21 | 2017-11-13 | 完工 | 有 | 有
88 | JYS0188 | 孔雀城15#1702 | 郑旭辉 | 13771475811 | 110 | ≤140 | 100 | 南长区 | 230780 | 卞杰 | 赵海建 | 2017-05-16 | 2017-12-10 | 2017-08-26 | 2018-01-10 | 完工 |  | 有
89 | JYS0185 | 孔雀城13#704 | 杨淑珺 | 13861742686 | 133 | ≤140 | 100 | 南长区 | 213701 | 章颂波 | 赵海建 | 2017-05-18 | 2017-10-24 | 2017-09-15 | 2018-01-08 | 完工 | 有
90 | JYS0169 | 红山花园28#601 | 陈华 | 18961797367 | 128 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 198800 | 张嘉旺 | 刘洋 | 2017-05-03 | 2017-08-28 | 2017-09-03 | 2017-11-10 | 完工 | 有 | 有
91 | JYS0078 | 常州旷达太湖花园22#402 | 孙利芹 | 13093090730 | 85.6 | ≤100 | 90 | 常州 | 141610 | 周静 | 刘洋 | 2017-03-08 | 2017-07-08 | 2017-06-08 | 2017-07-10 | 完工 | 有
92 | JYS0196 | 仙蠡墩家园46#1901 | 邹增明 | 13174044404 | 140 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 266500 | 张嘉旺 | 周峰 | 2017-05-19 | 2017-12-14 | 2017-09-01 | 2018-01-15 | 完工 | 有 | 有
93 | JYS0201 | 孔雀城13#1602 | 倪士治 | 13914118836 | 95 | ≤100 | 90 | 南长区 | 180000 | 周旸 | 赵海建 | 2017-05-23 | 2017-10-04 | 2017-08-23 | 2018-01-18 | 完工 | 有 | 有
94 | JYS0255 | 梧桐水岸42#1901 | 赵红星 | 13328113366 | 111 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 210678 | 卞杰 | 王振清 | 2017-07-09 | 2017-12-05 | 2017-10-15 | 2018-01-30 | 完工 | 有
95 | JYS0254 | 协信阿卡迪亚225#101 | 任勇 | 13952465022 | 137.8 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 257943 | 魏艳丹 | 刘东盟 | 2017-07-08 | 2017-11-01 | 2017-10-30 | 2018-01-30 | 完工 | 有
96 | JYS0331 | 溪南里19#2303 | 唐苏勇 | 13906173531 | 127 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 239036 | 张飘飘 | 刘洋 | 2017-09-23 | 2018-02-03 | 2018-01-03 | 2018-01-31 | 完工 | 有 | 有
97 | JYS0369 | 耘林生命公寓28#501 | 秦维明 | 18921110886 | 132.6 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 231210 | 何周进 | 陈礼本 | 2017-11-03 | 2018-02-16 | 2018-04-10 | 2018-01-27 | 完工 | 有
98 | JYS0324 | 丰涵家园43#1403 | 徐海翔 | 13861715058 | 126 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 225174 | 孙芹 | 陈礼本 | 2017-09-18 | 2018-04-10 | 2018-01-18 | 2018-02-03 | 完工 | 有 | 有
99 | JYS0309 | 华庄凯发苑602#1201 | 沈学峰 | 18018331871 | 151 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 277765.4 | 徐方作 | 陈礼本 | 2017-09-04 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-02-03 | 完工 | 有
100 | JYS0320 | 蓝庭国际9#1201 | 张先生 | 13812293605 | 125 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 199550 | 过驾阳 | 王振清 | 2017-09-16 | 2018-02-19 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 完工 | 有
101 | JYS0213 | 溪岸观邸76#1304 | 贾卓胤 | 18964957621 | 129 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 223737 | 周旸 | 许正军 | 2017-05-28 | 2017-09-23 | 2017-08-28 | 2018-03-15 | 完工 | 有
102 | JYS0093 | 中诚誉品13-9-301 | 丁亚庆 | 15161559196 | 140 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 254384 | 茆占成 | 唐新江 | 2017-03-13 | 2017-08-28 | 2017-07-13 | 2018-03-16 | 完工 | 有
103 | JYS0205 | 新安花苑五区131#1003 | 夏娜 | 15950400458 | 150 | ≤180 | 120 | 新吴区 | 274500 | 张嘉旺 | 宗兵 | 2017-05-25 | 2017-10-13 | 2017-09-01 | 2018-03-18 | 完工 | 有
104 | JYS0163 | 观山名筑427#2704 | 沈俊 | 13771487248 | 111 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 221294 | 章颂波 | 王冬冬 | 2017-04-30 | 2017-09-09 | 2017-08-10 | 2018-03-21 | 完工 | 有
105 | JYS0153 | 新安花苑19#501 | 乐新华 | 13057309170 | 120 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 263341 | 卞杰 | 宗兵 | 2017-04-20 | 2017-10-13 | 2017-08-20 | 2018-03-28 | 完工 | 有
106 | JYS0231 | 周新苑190#1302 | 秦女士 | 13806170187 | 120 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 214872 | 章颂波 | 王冬冬 | 2017-06-16 | 2017-09-05 | 2017-10-16 | 2018-03-28 | 完工 | 有
107 | JYS0249 | 丽景嘉苑218#1001 | 许流标 | 13806180481 | 133 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 235367 | 孙芹 | 陈礼本 | 2017-07-11 | 2017-10-17 | 2017-10-31 | 2018-03-28 | 完工 | 有 | 有
108 | JYS0348 | 栖霞栖庭2#1302 | 徐灿燕 | 15306182122 | 86 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 137000 | 卞杰 | 常风坤 | 2017-10-05 | 2018-02-08 | 2018-01-05 | 2018-06-14 | 完工 | 有 | 有
109 | JYS0338 | 新安花苑三期109#801 | 陈煜栋 | 13914243979 | 120 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 230000 | 周旸 | 宗兵 | 2017-09-27 | 2018-02-01 | 2017-12-27 | 2018-04-04 | 完工 | 有
110 | JYS0266 | 栖霞栖庭10#703 | 程光彤 | 13376214815 | 87 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 182526 | 陆文 | 常风坤 | 2017-07-11 | 2017-12-05 | 2017-11-10 | 2018-06-14 | 完工 | 有 | 有
111 | JYS0272 | 蠡湖一号110#401 | 张毓萍 | 13861867101 | 209 | ＞180 | 150 | 滨湖区 | 421577 | 张竞 | 刘东盟 | 2017-07-30 | 2017-11-11 | 2018-02-01 | 2018-04-11 | 完工 | 有
112 | JYS0170 | 天安曼哈顿7#1903 | 何慰华 | 13912490451 | 145 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 304210 | 卞杰 | 王振清 | 2017-05-09 | 2017-08-28 | 2017-09-09 | 2018-04-17 | 完工 | 有 | 有
113 | JYS0291 | 蠡湖一号2#1202 | 顾堰安 | 13812611457 | 80 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 147000 | 陶晶 | 刘东盟 | 2017-08-09 | 2017-11-30 | 2017-11-09 | 2018-04-01 | 完工 | 有 | 有
114 | JYS0276 | 扬名一村906#402 | 王世亮 | 13771013258 | 80 | ≤100 | 90 | 南长区 | 104679 | 茆占成 | 许正军 | 2017-07-29 | 2017-11-11 | 2017-12-01 | 2018-04-22 | 完工 | 有
115 | JYS0315 | 清扬路纺工小区64#301 | 周颖慧 | 15261563037 | 80 | ≤100 | 90 | 南长区 | 115732 | 卞杰 | 宗兵 | 2017-09-12 | 2018-01-03 | 2017-12-12 | 2018-03-26 | 完工 | 有
116 | JYS0173 | 苏宁悦城8#3104 | 袁洁军 | 13861758824 | 121.8 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 175000 | 茆占成 | 赵海建 | 2017-05-07 | 2017-09-15 | 2017-09-07 | 2018-03-26 | 完工 | 有
117 | JYS0330 | 建乐家园61#2503 | 华静 | 18626319859 | 90 | ≤100 | 90 | 南长区 | 175406 | 章颂波 | 宗兵 | 2017-09-23 | 2018-01-31 | 2018-01-23 | 2018-04-29 | 完工 | 有
118 | JYS0304 | 梅园西苑3#201 | 胡恩贵 | 15106178806 | 110 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 143561 | 肖雨 | 陈礼本 | 2017-08-21 | 2018-01-12 | 2017-12-10 | 2018-04-20 | 完工 | 有
119 | JYS0386 | 年华里7#1502 | 陈梅婷 | 13921198509 | 88.3 | ≤100 | 90 | 南长区 | 149665 | 王灿 | 陈礼本 | 2017-11-28 | 2018-03-18 | 2018-02-28 | 2018-04-29 | 完工 | 有
120 | JYS0283 | 山水湖滨383#1004 | 刘雄兵 | 13812537755 | 169.5 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 339800 | 张竞 | 王振清 | 2017-07-31 | 2017-11-29 | 2017-12-16 | 2018-05-06 | 完工 | 有 | 有
121 | JYS0375 | 万达旅游城2-11-1201 | 腾佳萍 | 13301618409 | 109 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 185333 | 章颂波 | 刘洋 | 2017-11-08 | 2018-04-10 | 2018-02-18 | 2018-05-07 | 完工 | 有 | 有
122 | JYS0033 | 保利江湾城19#701 | 高寰 | 15949221417 | 206 | ＞180 | 150 | 崇安区 | 505558 | 毛一哲 | 童日强 | 2017-01-09 | 2017-08-09 | 2017-06-01 | 2018-05-20 | 完工 | 有
123 | JYS0029 | 中富美林湖32#402 | 管嘉东 | 13093030731 | 128 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 362068 | 吴平 | 王振清 | 2017-01-07 | 2017-05-23 | 2017-04-10 | 2018-01-19 | 完工 | 有
124 | JYS0343 | 融科玖玖派45#2403 | 杨峰 | 15000807894 | 80 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 139267 | 陆文 | 许正军 | 2017-09-23 | 2018-02-08 | 2017-12-30 | 2018-05-26 | 完工 | 有
125 | JYS0358 | 住友苑84#402 | 唐志红 | 18168831869 | 130 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 219000 | 过驾阳 | 丁建伟 | 2017-10-21 | 2018-02-15 | 2018-03-25 | 2018-05-10 | 完工 | 有
126 | JYS0149 | 蠡湖一号119#401 | 王胜昔 | 15251644321 | 161 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 338596 | 卞杰 | 常风坤 | 2017-04-19 | 2017-09-24 | 2017-08-19 | 2018-05-26 | 完工 | 有
127 | JYS0433 | 金科世界城38-16-903 | 黄爱群 | 15190275896 | 83 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 136395 | 陶晶 | 潘梦然 | 2018/1/18 | 2018/7/1 | 2018/5/18 | 2018-05-25 | 完工 | 有
128 | JYS0376 | 朗诗新郡20#2704 | 孙涛 | 18800559988 | 163 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 323940 | 孙芹 | 潘梦然 | 2017-11-11 | 2018-04-26 | 2018-05-11 | 2018-05-25 | 完工 | 有
129 | JYS0132 | 中诚誉品11#1001 | 吴刘松 | 13921161132 | 141 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 257204 | 孙星星 | 童日强 | 2017-04-09 | 2017-07-21 | 2017-08-08 | 2018-05-24 | 完工 | 有
130 | JYS0319 | 朗诗新郡20#3204 | 程玲 | 13151926387 | 163 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 303452 | 孙芹 | 童日强 | 2017-09-12 | 2018-03-24 | 2018-01-31 | 2018-05-26 | 完工 | 有
131 | JYS0398 | 孔雀城18#702 | 缪智峰 | 13771439397 | 80 | ≤100 | 90 | 南长区 | 139887 | 张飘飘 | 童日强 | 2017/12/7 | 2018/4/7 | 2018/4/30 | 2018-05-28 | 完工 | 有
132 | JYS0394 | 万科城市花园二期193#401 | 朱东霞 | 13961783311 | 90.65 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 167980 | 何周进 | 刘洋 | 2017/12/5 | 2018/4/5 | 2018/5/5 | 2018-05-19 | 完工 | 有 | 有
133 | JYS0306 | 融科玖瑞尚城89#2201 | 郭伟 | 18961636088 | 211 | ＞180 | 150 | 滨湖区 | 424438 | 张文 | 刘洋 | 2017-08-24 | 2018-03-24 | 2018-01-23 | 2018-06-01 | 完工 | 有
Note on C127: windows: 延期单
Note on C129: windows: 延期单
Note on C130: windows: 延期单

## 二部完工
二部顾永欢完工工地
序 | 编号 | 地址 | 客户姓名 | 电话 | 面积(㎡) | 所属面积范围 | 对应规定工期 | 区域 | 合同造价 | 设计师 | 工程监理 | 合同开工日期 | 预计竣工日期 | 合同竣工日期 | 实际竣工日期 | 施工进度 | 竣工验收单 | 质保卡
1 | JYS0011 | 中央御景21#801 | 沈荷琴 | 13506180697 | 249 | ＞180 | 150 | 惠山区 | 470000 | 茆占成 | 顾金鑫 | 2016-12-17 |  | 2017-06-16 |  | 退单已结清 | 退单 | 退单
2 | JYS0053 | 太湖国际128#2903 | 李云叶 | 15052102118 | 140 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 237720 | 魏艳丹 | 谢占红 | 2017-02-15 |  | 2017-05-25 |  | 退单已结清 | 退单 | 退单
3 | JYS0228 | 洛社水韵城79#101 | 臧洁 | 13912358118 | 153 | ≤180 | 120 | 惠山区 | 290300 | 张嘉旺 | 顾正明 | 2017-06-15 | 2017-12-01 | 2017-10-14 |  | 退单 | 退单 | 退单
4 | JYS0407 | 蟠龙湾花园39#501 | 徐中月 | 17372603575 | 140 | ≤140 | 100 | 江阴 | 229547 | 徐方作 | 冯冲 | 2017/12/17 | 2018/5/2 | 2018/5/30 |  | 退单 | 退单 | 退单
5 | JYS0030 | 富力桃园4#1602 | 陈 | 13906171777 | 80 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 161923 | 易传鲍 | 谢占红 | 2017-01-09 |  | 2017-04-08 | 2017-06-08 | 完工 | 有 | 有
6 | JYS0003 | 梅荆花苑361#603室 | 周金明 | 18961711787 | 123.86 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 215496 | 张姚 | 顾正明 | 2016-12-03 |  | 2017-03-18 | 2017-06-18 | 完工 | 有 | 有
7 | JYS0009 | 鑫泰苑7#F2 | 赵德荣 | 13506173089 | 148 | ≤180 | 120 | 锡山区 | 268541 | 封雷 | 顾正明 | 2016-12-16 |  | 2017-04-15 | 2017-06-20 | 完工 |  | 有
8 | JYS0010 | 中诚誉品5#2503 | 周龙岗 | 15052281799 | 90 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 170820 | 毛一哲 | 陈云 | 2016-12-18 |  | 2017-03-17 | 2017-07-18 | 完工 | 有 | 有
9 | JYS0055 | 诺卡小镇7#601 | 张华 | 18762606186 | 106 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 220000 | 茆占成 | 邹银银 | 2017-02-27 |  | 2017-05-27 | 2017-07-25 | 完工 | 有 | 有
10 | JYS0002 | 蓝光五彩城5#701室 | 李华平 | 13327905579 | 121 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 229658 | 毛一哲 | 朱同军 | 2016-11-29 |  | 2017-03-09 | 2017-07-28 | 完工 | 有 | 有
11 | JYS0133 | 瑞扬家园4#901 | 陈岳平 | 13812001447 | 110 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 192724 | 张嘉旺 | 李闯 | 2017-04-09 |  | 2017-07-10 | 2017-08-12 | 完工 | 有 | 有
12 | JYS0070 | 江阴市龙河华都5#601 | 王剑 | 13151977577 | 141 | ≤180 | 120 | 江阴 | 220482 | 毛一哲 | 顾正明 | 2017-02-28 |  | 2017-06-27 | 2017-08-13 | 完工 | 有 | 有
13 | JYS0157 | 霞客苑18单元2#403 | 曾平良 | 13814226092 | 149.9 | ≤180 | 120 | 江阴 | 282597 | 孙芹 | 顾正明 | 2017-04-24 |  | 2017-08-23 | 2017-08-13 | 完工 | 有 | 有
14 | JYS0088 | 瑞扬家园12#1101 | 华先生 | 15306186177 | 80 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 120000 | 章颂波 | 李闯 | 2017-03-10 |  | 2017-07-10 | 2017-08-14 | 完工 | 有 | 有
15 | JYS0068 | 百大春城23#1003 | 谢玲 | 18551065710 | 90 | ≤100 | 90 | 惠山区 | 157499 | 张嘉旺 | 邹银银 | 2017-02-27 |  | 2017-05-27 | 2017-08-15 | 完工 | 有 | 有
16 | JYS0074 | 国联乐园331#3302 | 殷明 | 18012369318 | 87.28 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 135400 | 王灿 | 樊荣华 | 2017-03-02 |  | 2017-07-02 | 2017-08-18 | 完工 | 有 | 有
17 | JYS0015 | 太湖国际110#1401 | 金珉山 | 13093016537 | 120 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 201561 | 易传鲍 | 谢占红 | 2016-12-24 |  | 2017-05-31 | 2017-08-21 | 完工 | 有 | 有
18 | JYS0086 | 上马墩一村219#101 | 顾晓萍 | 13616145522 | 105.94 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 229384 | 周静 | 王群 | 2017-03-09 |  | 2017-07-09 | 2017-08-21 | 完工 | 有 | 有
19 | JYS0038 | 富力桃园4#2404 | 李洋 | 18115767015 | 90 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 135000 | 张嘉旺 | 谢占红 | 2017-01-15 |  | 2017-04-14 | 2017-08-22 | 完工 | 有 | 有
20 | JYS0089 | 橡树湾二期484#1601 | 顾琪 | 13585072169 | 86.5 | ≤100 | 90 | 惠山区 | 146322 | 吴平 | 徐金荣 | 2017-03-13 |  | 2017-07-13 | 2017-08-22 | 完工 | 有 | 有
21 | JYS0125 | 瑞扬家园5#1903 | 常志华 | 15949222806 | 110.08 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 190000 | 刘丹洋 | 李闯 | 2017-04-05 |  | 2017-07-05 | 2017-08-23 | 完工 | 有 | 有
22 | JYS0035 | 联心佳苑114#204 | 李苏云 | 13601512027 | 80 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 123000 | 张嘉旺 | 顾正明 | 2017-01-07 |  | 2017-04-06 | 2017-08-25 | 完工 | 有 | 有
23 | JYS0057 | 万达广场D区7#2002 | 黄俊 | 13328111817 | 140.1 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 241228 | 吴平 | 陈云 | 2017-02-20 |  | 2017-06-20 | 2017-08-25 | 完工 | 有 | 有
24 | JYS0007 | 太湖国际92#1203 | 斯方胜 | 13951502615 | 90 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 188820 | 魏艳丹 | 谢占红 | 2016-12-09 |  | 2017-03-08 | 2017-08-26 | 完工 | 有 | 有
25 | JYS0017 | 鹅湖一号71#201 | 安伯寅 | 13961898307 | 143.69 | ≤180 | 120 | 锡山区 | 293885 | 张嘉旺 | 顾正明 | 2016-12-25 |  | 2017-04-25 | 2017-08-29 | 完工 | 有 | 有
26 | JYS0094 | 榭丽花园43#3001 | 徐育华 | 18915324679 | 128 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 207006 | 王灿 | 邹银银 | 2017-03-16 |  | 2017-07-16 | 2017-08-29 | 完工 | 有 | 有
27 | JYS0135 | 太湖国际87#202 | 陈女士 | 13861453185 | 120.79 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 230621 | 张姚 | 贲友平 | 2017-04-09 |  | 2017-08-12 | 2017-09-01 | 完工 | 有 | 有
28 | JYS0081 | 长安哥伦布5#1601 | 王丹华 | 13771056211 | 128 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 244787.5 | 周静 | 蒋玉兵 | 2017-03-10 |  | 2017-06-10 | 2017-10-15 | 完工 | 有 | 有
29 | JYS0240 | 新街家园10#1903 | 蒋先生 | 13961866855 | 80 | ≤100 | 90 | 惠山区 | 130100 | 张嘉旺 | 刘大海 | 2017-06-23 |  | 2017-10-01 | 2017-10-15 | 完工 | 有 | 有
30 | JYS0179 | 红星紫郡2#2303 | 顾先生 | 18861533958 | 84.78 | ≤100 | 90 | 崇安区 | 145469 | 张姚 | 李本定 | 2017-05-11 |  | 2017-09-15 | 2017-10-15 | 完工 | 有 | 有
31 | JYS0164 | 华府庄园9区26#1404 | 刘云 | 13814289085 | 120 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 184638 | 张嘉旺 | 贲友平 | 2017-05-01 |  | 2017-09-20 | 2017-10-16 | 完工 | 有 | 有
32 | JYS0208 | 刘潭二村29#403 | 张敏 | 18961782360 | 80.09 | ≤100 | 90 | 惠山区 | 142245 | 周高峰 | 徐金荣 | 2017-05-28 |  | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 完工 | 有 | 有
33 | JYS0099 | 江阴东方华府158#1303 | 蒋正峰 | 15895319167 | 90 | ≤100 | 90 | 江阴 | 149702 | 周静 | 高树培 | 2017-03-15 |  | 2017-06-15 | 2017-10-20 | 完工 | 有 | 有
34 | JYS0120 | 天一城31#402 | 朱佳农 | 13921520103 | 152 | ≤180 | 120 | 惠山区 | 356975 | 周静 | 顾正明 | 2017-04-15 |  | 2017-07-15 | 2017-10-28 | 完工 | 有 | 有
35 | JYS0107 | 田园东方D630 | 付长和 | 18762800309 | 100.1 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 219949 | 周静 | 李本定 | 2017-03-21 |  | 2017-07-21 | 2017-10-30 | 完工 | 有 | 有
36 | JYS0072 | 新惠家园38#401 | 马国兴 | 15961838566 | 100 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 234470 | 章颂波 | 李本定 | 2017-02-28 |  | 2017-06-28 | 2017-11-01 | 完工 | 有 | 有
37 | JYS0152 | 悦水园120#601 | 朱冬洪 | 13961676526 | 120 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 188671 | 王灿 | 徐金荣 | 2017-04-21 |  | 2017-07-31 | 2017-11-02 | 完工 | 有 | 有
38 | JYS0136 | 梅荆花苑6期495#401 | 黄浩慧 | 13511647646 | 90 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 156000 | 魏艳丹 | 顾正明 | 2017-04-12 |  | 2017-07-31 | 2017-11-12 | 完工 | 有 | 有
39 | JYS0206 | 上马墩益都苑37#1202 | 张静华 | 13861798439 | 135.59 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 186258 | 刘丹洋 | 王群 | 2017-05-28 |  | 2017-08-28 | 2017-11-25 | 完工 | 有 | 有
40 | JYS0103 | 明园星都23#202 | 向阳 | 18914129156 | 110 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 196093 | 魏艳丹 | 吴照祥 | 2017-03-15 |  | 2017-06-30 | 2017-10-10 | 完工 | 有 | 有
41 | JYS0226 | 红星紫郡二期A2-4-1203 | 朱圆琦 | 15365236107 | 84.69 | ≤100 | 90 | 崇安区 | 127650 | 刘丹洋 | 李本定 | 2017-06-13 |  | 2017-09-13 | 2017-11-26 | 完工 | 有 | 有
42 | JYS0085 | 鸿运苑588#1202 | 马梦君 | 15861586226 | 112 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 200920 | 肖雨 | 顾正明 | 2017-03-09 |  | 2017-05-09 | 2017-11-29 | 完工 | 有 | 有
43 | JYS0219 | 奕盛花园99#1201 | 高晓漾 | 13861819221 | 96 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 178430 | 魏艳丹 | 李本定 | 2017-06-03 |  | 2017-09-30 | 2017-11-02 | 完工 | 有 | 有
44 | JYS0225 | 香雪海梅园4#1602 | 苏国忠 | 13915318961 | 143 | ≤180 | 120 | 江阴 | 256000 | 刘玉 | 邵玉华 | 2017-06-13 |  | 2017-10-13 | 2017-11-30 | 完工 | 有 | 有
45 | JYS0082 | 小天鹅乐园323#1104 | 吴椿峰 | 13951568281 | 143 | ≤180 | 120 | 北塘区 | 280858 | 周静 | 樊荣华 | 2017-03-09 |  | 2017-07-10 | 2017-12-10 | 完工 | 有 | 有
46 | JYS0264 | 绿城水岸122#101-102 | 蒋银花 | 137712822307 | 263.1 | ＞180 | 150 | 江阴 | 515037 | 封雷 | 邵玉华 | 2017-07-13 |  | 2017-12-21 | 2017-12-10 | 完工 | 有 | 有
47 | JYS0100 | 波士顿公馆736#402 | 华东胜 | 13306196526 | 125.13 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 210958 | 周静 | 邹银银 | 2017-03-16 |  | 2017-06-16 | 2017-12-15 | 完工 | 有 | 有
48 | JYS0307 | 江阴长泾镇恒生府邸20#802 | 龚良娥 | 18961655029 | 80 | ≤100 | 90 | 江阴 | 133418 | 章颂波 | 邹银银 | 2017-08-27 |  | 2017-11-27 | 2017-12-23 | 完工 | 有 | 有
49 | JYS0298 | 惠丽苑115#1403 | 周三男 | 13382247327 | 90.3 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 154295 | 周旸 | 王群 | 2017-08-12 |  | 2017-11-12 | 2017-12-28 | 完工 | 有 | 有
50 | JYS0238 | 瑞扬家园15#701 | 汪先生 | 13806181782 | 90 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 154341 | 胡红云 | 王群 | 2017-06-28 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 2017-12-30 | 完工 | 有 | 有
51 | JYS0247 | 绿城水岸125#1803 | 吴敏洁 | 18352608441 | 90 | ≤100 | 90 | 江阴 | 151860 | 章颂波 | 邵玉华 | 2017-07-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-12-02 | 完工 | 有 | 有
52 | JYS0237 | 景阳华府1#901 | 顾路 | 15961655417 | 91.88 | ≤100 | 90 | 江阴 | 129000 | 刘玉 | 邵玉华 | 2017-06-22 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2017-12-05 | 完工 | 有
53 | JYS0204 | 上府名园1#702 | 顾宏杰 | 13771085819 | 90.57 | ≤100 | 90 | 惠山区 | 169093 | 周静 | 邹银银 | 2017-05-26 | 2017-09-26 | 2017-08-26 | 2017-12-31 | 完工 | 有 | 有
54 | JYS0246 | 奥兰半岛134#201 | 王红翠 | 18915253016 | 131.5 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 217080 | 刘玉 | 邹银银 | 2017-07-01 | 2017-11-16 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 完工 | 有 | 有
55 | JYS0290 | 悦湖国际43#2001 | 步女士 | 13861883269 | 112 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 191978 | 孙芹 | 邹银银 | 2017-08-05 | 2017-12-17 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 完工 | 有 | 有
56 | JYS0299 | 悦湖国际35#1201 | 步女士 | 13861883269 | 135 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 261065 | 孙芹 | 邹银银 | 2017-08-05 | 2017-12-17 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 完工 | 有 | 有
57 | JYS0050 | 江阴潘龙湾24#401 | 喻丽芳 | 13915227361 | 161 | ≤180 | 120 | 江阴 | 325000 | 封雷 | 高树培 | 2017-02-18 | 2017-08-03 | 2017-06-17 | 2018.1.11 | 完工 | 有 | 有
58 | JYS0195 | 惠泉花园51#602 | 陈磊 | 13771542553 | 208 | ＞180 | 150 | 北塘区 | 375200 | 孙星星 | 李本定 | 2017-05-19 | 2017-12-19 | 2017-09-01 | 2018-01-11 | 完工 | 有 | 有
59 | JYS0144 | 复地公园城邦86#302 | 陈新 | 13395169290 | 130 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 230056 | 孙星星 | 李本定 | 2017-04-16 | 2017-09-01 | 2017-07-25 | 2018-01-12 | 完工 | 有 | 有
60 | JYS0167 | 一号公馆3#2103 | 黄信强 | 13861601752 | 93 | ≤100 | 90 | 江阴 | 162834 | 章颂波 | 高树培 | 2017-05-05 | 2017-09-05 | 2017-08-04 | 2018-01-14 | 完工 | 有 | 有
61 | JYS0236 | 富城湾58#902 | 杨林 | 13093021611 | 108 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 176000 | 魏艳丹 | 邹银银 | 2017-06-20 | 2017-11-05 | 2017-10-01 | 2018-01-17 | 完工 | 有 | 有
62 | JYS0269 | 绿城帝景6#502 | 姜卫东 | 13179650133 | 136 | ≤140 | 100 | 江阴 | 229829 | 周高峰 | 邵玉华 | 2017-07-24 | 2017-12-09 | 2017-11-24 | 2018-01-12 | 完工 | 有
63 | JYS0329 | 红星紫郡10#904 | 孙云培 | 13395175732 | 114 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 199200 | 张嘉旺 | 李闯 | 2017-09-28 | 2018-02-13 | 2018-01-28 | 2018-01-19 | 完工 | 有 | 有
64 | JYS0235 | 红星紫郡2#1101 | 顾金恒 | 18115329165 | 120 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 223800 | 周旸 | 李本定 | 2017-06-20 | 2017-11-05 | 2017-09-20 | 2018-01-21 | 完工 | 有 | 有
65 | JYS0323 | 立人花园44#301 | 曹彬 | 13961703304 | 85 | ≤100 | 90 | 惠山区 | 176933 | 吴平 | 邵光宇 | 2017-09-20 | 2017-01-20 | 2018-01-20 | 2018-01-16 | 完工 | 有 | 有
66 | JYS0051 | 江阴祝塘景阳华府10#702 | 孔军 | 13861626903 | 132.7 | ≤140 | 100 | 江阴 | 244520 | 卞杰 | 顾正明 | 2017-02-18 | 2017-07-03 | 2017-05-28 | 2018-01-20 | 完工 | 有
67 | JYS0353 | 堰湾OK城3#1804 | 皇丹丹 | 13589196502 | 90 | ≤100 | 90 | 惠山区 | 147889 | 吴平 | 张建华 | 2017-10-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-01-24 | 完工 | 有 | 有
68 | JYS0275 | 洛龙湾5#2301 | 陈童 | 18012392234 | 130 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 242300 | 张嘉旺 | 邹银银 | 2017-07-28 | 2017-12-13 | 2017-12-10 | 2018-01-26 | 完工 | 有
69 | JYS0222 | 江阴市汇丰源121#304 | 王旭 | 15061559557 | 131 | ≤140 | 100 | 江阴 | 274693 | 陆文 | 邵玉华 | 2017-06-02 | 2017-10-17 | 2017-10-01 | 2018-01-26 | 完工 | 有
70 | JYS0251 | 红星紫郡2#404 | 何锋 | 13328113085 | 100.01 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 195958 | 张姚 | 李本定 | 2017-07-05 | 2017-11-20 | 2017-10-05 | 2018-01-26 | 完工 | 有
71 | JYS0332 | 宜兴市丁蜀镇彩陶新村4#401 | 邵俊芳 | 18912369740 | 80 | ≤100 | 90 | 宜兴 | 129000 | 丁鼎 | 缪世青 | 2017-09-27 | 2018-01-27 | 2017-12-27 | 2018-01-27 | 完工 | 有 | 有
72 | JYS0346 | 梧桐水岸38#2601 | 陈虹 | 18168912198 | 96.03 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 176500 | 魏艳丹 | 张建华 | 2017-10-07 | 2018-02-07 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 完工 | 有 | 有
73 | JYS0357 | 新桥花园28#102 | 江晓岚 | 13701254873 | 134.6 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 180000 | 茆占成 | 李本定 | 2017-10-18 | 2018-03-03 | 2018-02-15 | 2018-01-30 | 完工 | 有 | 有
74 | JYS0160 | 天成锦园18#1204 | 刘聪 | 17701528378 | 141 | ≤180 | 120 | 江阴 | 274173 | 章颂波 | 高树培 | 2017-04-27 | 2017-10-12 | 2017-08-26 | 2018-01-29 | 完工 | 有
75 | JYS0253 | 绿地璀璨260#1601 | 杨康 | 15261539999 | 121 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 212155.4 | 王灿 | 王群 | 2017-07-08 | 2017-11-23 | 2017-10-16 | 2018-02-03 | 完工 | 有
76 | JYS0366 | 水岸雅苑32#202 | 张瑜 | 18860926710 | 85.75 | ≤100 | 90 | 惠山区 | 139430 | 刘玉 | 奚可桂 | 2017-10-31 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-02-03 | 完工 | 有
77 | JYS0373 | 江阴祝塘郁家村65号 | 郁林伍 | 15161642253 | 80 | ≤100 | 90 | 江阴 | 127840 | 刘德平 | 邵玉华 | 2017-11-07 | 2018-03-07 | 2018-02-05 | 2018-04-21 | 完工 | 有
78 | JYS0317 | 小天鹅品园1#506 | 朱盆俊 | 17706195191 | 80 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 142779 | 肖雨 | 王群 | 2017-09-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-04-26 | 完工 | 有
79 | JYS0335 | 天奇城29#601 | 唐海涛 | 15006184111 | 181 | ＞180 | 150 | 惠山区 | 337682 | 孙芹 | 邹银银 | 2017-09-28 | 2018-04-28 | 2018-03-28 | 2018-04-29 | 完工 | 有
80 | JYS0194 | 中央御景17#401 | 王国华 | 13861788278 | 121 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 832894 | 孙星星 | 邹银银 | 2017-05-19 | 2017-10-04 | 2017-08-28 | 2018-04-29 | 完工 | 有
81 | JYS0280 | 理想城市花园720#101 | 江以涛 | 13665173474 | 122 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 245264 | 张竞 | 邹银银 | 2017-07-29 | 2017-12-15 | 2017-11-08 | 2018-04-29 | 完工 | 有
82 | JYS0388 | 百乐和园39#601 | 郑协新 | 13063605000 | 123 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 239567 | 周旸 | 奚可桂 | 2017-11-30 | 2018-04-01 | 2018-03-09 | 2018-04-29 | 完工 | 有
83 | JYS0326 | 丹桂园86#701 | 王刚 | 15852606284 | 92.2 | ≤100 | 90 | 江阴 | 167141 | 章颂波 | 邹银银 | 2017-09-21 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 2018-05-02 | 完工 | 有
84 | JYS0350 | 葑溪园24#1001 | 陆明 | 15312238076 | 149.5 | ≤180 | 120 | 惠山区 | 253000 | 张蓉蓉 | 贲友平 | 2017-10-10 | 2018-03-25 | 2018-02-09 | 2018-05-06 | 完工 | 有 | 有
85 | JYS0328 | 万达广场C区1#1801 | 黄君 | 15861787296 | 100 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 172100 | 张嘉旺 | 邵光宇 | 2017-09-28 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 2018-05-08 | 完工 | 有
86 | JYS0370 | 宜兴和桥镇西和家园107#502 | 缪小龙 | 13771315024 | 122 | ≤140 | 100 | 宜兴 | 250000 | 张蓉蓉 | 缪世青 | 2017-11-08 | 2018-03-23 | 2018-03-08 | 2018-05-26 | 完工 | 有 | 有
87 | JYS0359 | 银仁御墅114#201 | 梁俏丽 | 13915283628 | 110 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 200567 | 徐方作 | 李本定 | 2017-10-22 | 2018-03-07 | 2018-03-25 | 2018-05-29 | 完工 | 有
88 | JYS0349 | 广石家园二期199#303 | 陆志虹 | 18961715531 | 131 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 209429 | 周旸 | 贲友平 | 2017-10-10 | 2018-02-25 | 2018-01-10 | 2018-05-30 | 完工 | 有
89 | JYS0393 | 一号公馆3#1902 | 金女士 | 15961623637 | 93 | ≤100 | 90 | 江阴 | 181251.3 | 陆文 | 邵玉华 | 2017/12/5 | 2018/4/5 | 2018/3/5 | 2018-06-02 | 完工 | 有
90 | JYS0413 | 江阴雅盛嘉园49#503 | 陈华 | 13771271350 | 100.04 | ≤140 | 100 | 江阴 | 188573 | 魏艳丹 | 张建华 | 2017/12/23 | 2018/5/8 | 2018/5/30 | 2018-05-28 | 完工 | 有 | 有
91 | JYS0428 | 锡惠园19#201 | 谢中南 | 13057213651 | 123.7 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 241173 | 吴平 | 邵光宇 | 2018/1/10 | 2018/6/1 | 2018/6/1 | 2018-06-01 | 完工 | 有
92 | JYS0457 | 景阳华府3#1102 | 陈先生 | 15061543218 | 132 | ≤140 | 100 | 江阴 | 218060 | 魏艳丹 | 张建华 | 2018/3/10 | 2018/6/20 | 2018/6/20 | 2018-06-10 | 完工 | 有 | 有
Note on C3: windows: 已退单
Note on C4: windows: 已退单

## 三部完工
三部殷小祥完工工地
序 | 编号 | 地址 | 客户姓名 | 电话 | 面积(㎡) | 所属面积范围 | 对应规定工期 | 区域 | 合同造价 | 设计师 | 工程监理 | 合同开工日期 | 预计竣工日期 | 合同竣工日期 | 实际竣工日期 | 施工进度 | 竣工验收单 | 质保卡
1 | JYS0091 | 玫瑰香堤5#201 | 常静 | 18917388826 | 84 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 131027 | 孙星星 | 姜虎扣 | 2017-03-12 |  | 2017-06-11 | 2017-12-31 | 退单 | 退单 | 退单
2 | JYS0067 | 金科财富广场10#2801 | 祝志斌 | 13373633310 | 90 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 163906 | 张嘉旺 | 曾健 | 2017-02-27 |  | 2017-05-27 | 2017-06-18 | 完工 | 有 | 有
3 | JYS0019 | 金太湖国际956#1302 | 曹砚明 | 13585081388 | 90 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 132000 | 张嘉旺 | 刘大海 | 2016-12-30 |  | 2017-04-20 | 2017-06-25 | 完工 | 有 | 有
4 | JYS0026 | 鑫龙佳苑14#401 | 曹佳椿 | 15705835433 | 122 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 255956 | 吴平 | 刘洋 | 2017-01-03 |  | 2017-05-23 | 2017-06-28 | 完工 | 有 | 有
5 | JYS0028 | 鑫龙佳苑7#702 | 刘成 | 18012392087 | 80 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 155567 | 魏艳丹 | 刘洋 | 2017-01-05 |  | 2017-05-05 | 2017-06-28 | 完工 | 有 | 有
6 | JYS0046 | 红豆清华苑116#501 | 季秀芹 | 13814254943 | 111 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 182051 | 张嘉旺 | 李嘉 | 2017-02-15 |  | 2017-05-15 | 2017-07-15 | 完工 | 有 | 有
7 | JYS0041 | 红豆人民路9#902 | 郭女士 | 18051507803 | 125 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 242752 | 易传鲍 | 刘大海 | 2017-02-12 |  | 2017-05-12 | 2017-07-24 | 完工 | 有 | 有
8 | JYS0042 | 红豆人民路9#1002 | 周先生 | 13771088568 | 125 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 225114 | 易传鲍 | 刘大海 | 2017-02-12 |  | 2017-05-12 | 2017-07-24 | 完工 | 有 | 有
9 | JYS0021 | 九龙仓碧玺47#2702 | 赵志明 | 13861825460 | 90.01 | ≤100 | 90 | 南长区 | 156531 | 周静 | 刘大海 | 2017-01-07 |  | 2017-04-06 | 2017-07-25 | 完工 | 有 | 有
10 | JYS0113 | 金福北苑31#401 | 周伟杰 | 15961748617 | 90.1 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 141285 | 周静 | 姜虎扣 | 2017-03-22 |  | 2017-06-22 | 2017-08-01 | 完工 | 有 | 有
11 | JYS0044 | 苏宁悦城D1-8-1801 | 袁红新 | 13915329719 | 120 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 200509 | 丁鼎 | 张志国 | 2017-01-18 |  | 2017-05-23 | 2017-08-04 | 完工 | 有 | 有
12 | JYS0129 | 春合苑5号楼19#202 | 钦红旗 | 13225100176 | 94 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 192315 | 魏艳丹 | 朱同军 | 2017-04-07 |  | 2017-07-31 | 2017-08-10 | 完工 | 有
13 | JYS0045 | 金世名园13#701 | 王金凤 | 18915272237 | 88 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 167024 | 魏艳丹 | 朱同军 | 2017-02-12 |  | 2017-05-17 | 2017-08-11 | 完工 | 有 | 有
14 | JYS0064 | 世贸首府12#2802 | 刘娟 | 15896468586 | 83 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 134331 | 孙星星 | 王增进 | 2017-02-27 |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 完工 | 有
15 | JYS0127 | 李巷401-402 | 丁仲良 | 13093050257 | 103 | ≤140 | 100 | 惠山区 | 186259 | 王灿 | 殷小祥 | 2017-04-07 |  | 2017-07-16 | 2017-08-15 | 完工 | 有 | 有
16 | JYS0084 | 蓝光COCO蜜园24#2001 | 李玉龙 | 13812066430 | 80 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 134407.4 | 魏艳丹 | 沈成安 | 2017-03-09 |  | 2017-06-09 | 2017-08-26 | 完工 | 有
17 | JYS0016 | 金科财富商业广场12#1704 | 宋丹成 | 13182768365 | 120 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 177000 | 张嘉旺 | 尤良存 | 2016-12-24 |  | 2017-04-03 | 2017-08-27 | 完工 | 有
18 | JYS0106 | 长江国际泓园36#901 | 姚晓燕 | 13701519008 | 100 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 185747 | 易传鲍 | 刘小海 | 2017-03-18 |  | 2017-07-18 | 2017-08-27 | 完工 | 有 | 有
19 | JYS0076 | 观山泓郡171#702 | 孙先生 | 15896460975 | 85 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 129088 | 张嘉旺 | 刘大海 | 2017-03-02 |  | 2017-06-01 | 2017-08-29 | 完工 | 有 | 有
20 | JYS0040 | 金世名园14#1001 | 刘铁伟 | 18762641385 | 80 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 164468 | 丁鼎 | 朱同军 | 2017-01-18 |  | 2017-05-18 | 2017-08-30 | 完工 | 有 | 有
21 | JYS0108 | 金世名园20#1502 | 顾桂龙 | 15152219131 | 89 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 131409 | 刘玉 | 李嘉 | 2017-03-20 |  | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 完工 | 有 | 有
22 | JYS0102 | 景瑞望府339#1003 | 吴胜琦 | 13771476571 | 81.21 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 131720 | 周高峰 | 曾健 | 2017-03-18 |  | 2017-06-18 | 2017-08-31 | 完工 | 有
23 | JYS0054 | 蓝光五彩城16#2702 | 李军 | 13915276256 | 89.75 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 133236.44 | 刘丹洋 | 朱同军 | 2017-02-28 |  | 2017-05-31 | 2017-09-02 | 完工 | 有 | 有
24 | JYS0124 | 东城一品55#1102 | 余燕 | 17312790536 | 82.37 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 125000 | 张嘉旺 | 朱同军 | 2017-04-02 |  | 2017-07-30 | 2017-09-02 | 完工 | 有
25 | JYS0058 | 融侨官邸13#2004 | 张轶人 | 15895958564 | 123.43 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 225007 | 魏艳丹 | 张志国 | 2017-02-21 |  | 2017-05-21 | 2017-09-26 | 完工 | 有 | 有
26 | JYS0191 | 荣耀花园2#201 | 王小进 | 13906199788 | 96.64 | ≤100 | 90 | 崇安区 | 136373 | 周旸 | 刘大海 | 2017-05-19 |  | 2017-08-18 | 2017-09-27 | 完工 | 有 | 有
27 | JYS0180 | 竹苑新村139#102 | 周斌 | 18068349539 | 92 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 142868 | 刘玉 | 崔世平 | 2017-05-13 |  | 2017-09-13 | 2017-09-29 | 完工 | 有 | 有
28 | JYS0059 | 金世名园3#702 | 张东芬 | 13306249355 | 90 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 127826 | 刘丹洋 | 朱同军 | 2017-02-28 |  | 2017-05-28 | 2017-10-01 | 完工 | 有 | 有
29 | JYS0022 | 蓝光五彩城13#2803 | 陆桂玉 | 13921149286 | 90 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 132614 | 刘玉 | 朱同军 | 2017-01-03 |  | 2017-04-02 | 2017-10-11 | 完工 | 有 | 有
30 | JYS0138 | 时代上城A区12#4603 | 黄子系 | 15906177200 | 88 | ≤100 | 90 | 南长区 | 161464 | 孙芹 | 殷小祥 | 2017-04-13 |  | 2017-07-12 | 2017-10-16 | 完工 | 有 | 有
31 | JYS0101 | 景瑞望府340#1404 | 孙凤云 | 13665174041 | 92.78 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 158102 | 周高峰 | 曾健 | 2017-03-18 |  | 2017-06-18 | 2017-10-17 | 完工 | 有 | 有
32 | JYS0181 | 金世名园1#701 | 刘淑红 | 15951584527 | 89 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 143630 | 刘玉 | 崔世平 | 2017-05-14 |  | 2017-08-14 | 2017-10-17 | 完工 | 有 | 有
33 | JYS0171 | 金域香颂31#1701 | 张康 | 13585028681 | 131 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 224791 | 周静 | 刘小海 | 2017-05-07 |  | 2017-08-07 | 2017-10-18 | 完工 | 有 | 有
34 | JYS0130 | 新联家园23#1202 | 李 | 15961773161 | 154.15 | ≤180 | 120 | 南长区 | 281465 | 易传鲍 | 刘大海 | 2017-04-07 |  | 2017-08-06 | 2017-10-20 | 完工 | 有 | 有
35 | JYS0202 | 蓝光五彩城4#603 | 高峰 | 13921150346 | 90 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 147995 | 王灿 | 李嘉 | 2017-05-26 |  | 2017-09-26 | 2017-10-21 | 完工 | 有 | 有
36 | JYS0024 | 朗诗太湖绿郡21#1401 | 吕明 | 15306192634 | 100 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 209800 | 周静 | 张志国 | 2016-12-31 |  | 2017-03-30 | 2017-10-22 | 完工 | 有 | 有
37 | JYS0080 | 春潮花园二期189#802 | 万洪伟 | 18936078278 | 133 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 240024 | 茆占成 | 刘小海 | 2017-03-08 |  | 2017-06-07 | 2017-10-23 | 完工 | 有 | 有
38 | JYS0146 | 世贸首府21#4102 | 钱伟 | 13806187322 | 140.21 | ≤180 | 120 | 北塘区 | 215053 | 徐方作 | 曾健 | 2017-04-19 |  | 2017-08-18 | 2017-10-28 | 完工 | 有 | 有
39 | JYS0232 | 映月华府46#1901 | 沈成 | 18801598946 | 100 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 156743 | 吴平 | 张照华 | 2017-06-19 |  | 2017-10-17 | 2017-11-02 | 完工 | 有 | 有
40 | JYS0075 | 东城一品55#1501 | 刘胜艺 | 18913684194 | 120.02 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 212944 | 魏艳丹 | 朱同军 | 2017-03-02 |  | 2017-06-17 | 2017-11-02 | 完工 | 有 | 有
41 | JYS0043 | 长泰国际社区19#902 | 陈驰远 | 13814022152 | 189 | ＞180 | 150 | 锡山区 | 342500 | 孙星星 | 朱同军 | 2017-01-18 |  | 2017-06-17 | 2017-11-04 | 完工 | 有 | 有
42 | JYS0214 | 融禾花园8#2602 | 谢佩兰 | 13585072606 | 80 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 128192 | 周旸 | 刘大海 | 2017-05-28 |  | 2017-08-28 | 2017-11-04 | 完工 | 有 | 有
43 | JYS0012 | 东城一品19#601 | 高文海 | 18914103285 | 109.61 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 183000 | 周静 | 朱同军 | 2016-12-18 |  | 2017-03-18 | 2017-10-31 | 完工 | 有 | 有
44 | JYS0073 | 玫瑰香堤4#1502 | 朱超 | 15896473031 | 82.85 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 130000 | 张嘉旺 | 张照华 | 2017-02-27 |  | 2017-05-27 | 2017-11-04 | 完工 | 有
45 | JYS0047 | 山韵佳苑A区2#703 | 倪红良 | 15261671615 | 95 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 368620 | 封雷 | 刘大海 | 2017-02-15 |  | 2017-05-14 | 2017-11-05 | 完工 | 有 | 有
46 | JYS0048 | 山韵佳苑A区2#704 | 倪红良 | 15261671615 | 95 | ≤100 | 90 | 锡山区 |  | 封雷 | 刘大海 | 2017-02-15 |  | 2017-05-14 | 2017-11-05 | 完工 | 有 | 有
47 | JYS0158 | 华夏青城132#801 | 赵先生 | 13585047526 | 129 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 197851 | 张姚 | 姜虎扣 | 2017-04-30 |  | 2017-08-30 | 2017-11-07 | 完工 | 有 | 有
48 | JYS0218 | 红豆人民路9#1401 | 魏银杰 | 15861671100 | 120 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 215357 | 魏艳丹 | 刘大海 | 2017-06-02 |  | 2017-10-02 | 2017-11-08 | 完工 | 有 | 有
49 | JYS0259 | 蓝光五彩城1#2201 | 陈彦 | 13327906153 | 96.8 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 189098 | 刘玉 | 张照华 | 2017-07-17 |  | 2017-11-17 | 2017-11-19 | 完工 | 有 | 有
50 | JYS0092 | 五星家园249#802 | 龚嘉聪 | 15852754410 | 134 | ≤140 | 100 | 南长区 | 303604 | 孙星星 | 李嘉 | 2017-03-12 |  | 2017-07-12 | 2017-11-22 | 完工 | 有
51 | JYS0261 | 风华里32#302 | 吴燕华 | 15358981735 | 88 | ≤100 | 90 | 崇安区 | 165958 | 刘玉 | 崔世平 | 2017-07-19 |  | 2017-10-18 | 2017-11-10 | 完工 | 有 | 有
52 | JYS0199 | 吉品名人苑15#202 | 王玉静 | 13338762730 | 125.69 | ≤140 | 100 | 南长区 | 212414 | 刘丹洋 | 张照华 | 2017-05-23 |  | 2017-09-03 | 2017-11-20 | 完工 | 有 | 有
53 | JYS0217 | 星光名座10#501 | 周进杰 | 18661088191 | 103 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 215679 | 肖雨 | 刘小海 | 2017-05-31 |  | 2017-09-09 | 2017-11-30 | 完工 | 有 | 有
54 | JYS0109 | 愉憬湾69#103 | 常跃峰 | 13771201295 | 136 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 244023 | 肖雨 | 张志国 | 2017-03-25 |  | 2017-07-25 | 2017-11-30 | 完工 | 有 | 有
55 | JYS0168 | 毛湾家园91#404 | 朱伟 | 13327903866 | 84.65 | ≤100 | 90 | 崇安区 | 132826 | 肖雨 | 张照华 | 2017-05-06 |  | 2017-09-15 | 2017-11-01 | 完工 | 有 | 有
56 | JYS0242 | 金太湖国际962#1302 | 林斌 | 15961783732 | 90 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 152357 | 周旸 | 殷小祥 | 2017-06-25 |  | 2017-09-25 | 2017-11-30 | 完工 | 有 | 有
57 | JYS0069 | 和睦家园3#2201 | 付亮之 | 15862475610 | 143 | ≤180 | 120 | 新吴区 | 234738 | 章颂波 | 刘大海 | 2017-02-28 |  | 2017-06-28 | 2017-12-02 | 完工 | 有 | 有
58 | JYS0273 | 广晟苑30#2701 | 唐晓韦 | 15961712100 | 127 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 226889 | 王灿 | 刘大海 | 2017-07-27 |  | 2017-11-10 | 2017-11-30 | 完工 | 有 | 有
59 | JYS0211 | 香溢紫郡5#902 | 万洪武 | 18912352667 | 80 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 124200 | 茆占成 | 张照华 | 2017-06-02 |  | 2017-09-01 | 2017-11-23 | 完工 | 有 | 有
60 | JYS0250 | 华仁凤凰郡81#601 | 杨玲 | 18051952810 | 83 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 128873 | 过驾阳 | 曾健 | 2017-07-05 |  | 2017-10-25 | 2017-11-30 | 完工 | 有 | 有
61 | JYS0284 | 万裕苑二期139#602 | 周先生 | 18262251773 | 80 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 124920 | 张姚 | 殷小祥 | 2017-08-03 |  | 2017-12-10 | 2017-12-03 | 完工 | 有 | 有
62 | JYS0220 | 东城一品22#802 | 潘颖 | 15000815009 | 123 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 319751 | 周旸 | 崔世平 | 2017-06-02 |  | 2017-09-02 | 2017-12-02 | 完工 | 有 | 有
63 | JYS0297 | 映月华府48#1804 | 徐娜 | 13861776607 | 80.01 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 124311 | 周高峰 | 陈明生 | 2017-08-17 |  | 2017-11-27 | 2017-12-10 | 完工 | 有 | 有
64 | JYS0071 | 苏宁悦城D1-8-3004 | 陈超 | 15052116383 | 120 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 59032.2 | 丁鼎 | 张志国 | 2017-03-01 |  | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 完工 | 有
65 | JYS0165 | 首创悦府7#601 | 杨军 | 18706195555 | 120 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 227639 | 封雷 | 刘小海 | 2017-05-03 |  | 2017-08-03 | 2017-12-02 | 完工 | 有 | 有
66 | JYS0256 | 新城金郡25#601 | 丁朱大宁 | 15261519010 | 90 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 142245 | 王灿 | 张志国 | 2017-07-11 |  | 2017-10-11 | 2017-12-10 | 完工 | 有 | 有
67 | JYS0227 | 鸿景雅园213#401 | 包文宇 | 13382880656 | 121.15 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 219800 | 刘丹洋 | 崔世平 | 2017-06-13 |  | 2017-09-13 | 2017-11-25 | 完工 | 有 | 有
68 | JYS0267 | 星光名座10#402 | 徐小姐 | 15952471262 | 86 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 171233 | 胡红云 | 刘小海 | 2017-07-27 |  | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 完工 | 有 | 有
69 | JYS0286 | 五星家园720#502 | 毛佳奇 | 13812297963 | 125 | ≤140 | 100 | 南长区 | 246387 | 王灿 | 曾健 | 2017-08-01 |  | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 完工 | 有 | 有
70 | JYS0018 | 愉憬湾85#1702 | 徐颖 | 13906176567 | 90 | ≤100 | 90 | 滨湖区 | 178820 | 刘玉 | 张志国 | 2016-12-30 |  | 2017-05-01 | 2017-12-05 | 完工 | 有 | 有
71 | JYS0114 | 国信世家76#101 | 徐佳 | 13400047628 | 154.32 | ≤180 | 120 | 新吴区 | 296466 | 卞杰 | 张照华 | 2017-03-23 |  | 2017-07-22 | 2017-11-07 | 完工 | 有 | 有
72 | JYS0279 | 蓝光COCO蜜园14#603 | 杨节红 | 13771471398 | 80 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 124773 | 章颂波 | 曾健 | 2017-07-28 |  | 2017-10-27 | 2017-12-20 | 完工 | 有 | 有
73 | JYS0065 | 玫瑰香堤4#3003 | 陈坤 | 13771162876 | 83 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 139101 | 孙星星 | 张照华 | 2017-02-27 |  | 2017-05-26 | 2017-12-20 | 完工 | 有
74 | JYS0121 | 世贸首府21#3701 | 张来爱 | 18168395258 | 141 | ≤180 | 120 | 北塘区 | 218032 | 吴平 | 曾健 | 2017-03-28 |  | 2017-07-28 | 2017-12-26 | 完工 | 有 | 有
75 | JYS0289 | 华仁凤凰郡81#602 | 于先生 | 15861430019 | 85 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 131697 | 张姚 | 曾健 | 2017-08-03 |  | 2017-11-17 | 2017-12-28 | 完工 | 有 | 有
76 | JYS0339 | 景瑞望府331#1503 | 秦梦碟 | 18351796552 | 80 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 136194 | 胡红云 | 张志国 | 2017-09-27 | 2018-01-27 | 2017-12-26 | 2017-12-29 | 完工 | 有
77 | JYS0337 | 尚锦城61#202 | 叶飞 | 15995211163 | 90 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 141299 | 王灿 | 刘大海 | 2017-09-27 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 2017-12-31 | 完工 | 有 | 有
78 | JYS0239 | 东方时代大厦B座3503 | 孙醒 | 15951516215 | 101 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 155000 | 张嘉旺 | 李嘉 | 2017-06-24 | 2017-11-09 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 完工 | 有 | 有
79 | JYS0270 | 融侨观邸63#3202 | 赵越越 | 18262265346 | 87 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 157217 | 魏艳丹 | 潘梦然 | 2017-07-25 | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 2017-12-26 | 完工 | 有 | 有
80 | JYS0234 | 金科财富广场10#2601 | 周莞 | 15358029990 | 89 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 138100 | 张嘉旺 | 潘梦然 | 2017-06-23 | 2017-10-23 | 2017-09-23 | 2017-12-25 | 完工 | 有 | 有
81 | JYS0151 | 碧桂园91#401 | 程先生 | 18756295109 | 126.16 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 243185 | 张姚 | 沈成安 | 2017-04-20 | 2017-09-05 | 2017-08-28 | 2017-12-31 | 完工 | 有
82 | JYS0182 | 融禾花园2#1202 | 顾朝阳 | 18961798533 | 89 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 151273 | 章颂波 | 刘大海 | 2017-05-12 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-12-31 | 完工 | 有 | 有
83 | JYS0187 | 融禾花园3#2301 | 顾真艺 | 18861893303 | 120 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 207771 | 章颂波 | 刘大海 | 2017-05-12 | 2017-09-27 | 2017-09-12 | 2017-12-31 | 完工 | 有 | 有
84 | JYS0310 | 安镇冠达豪景东苑10#301 | 吴广杰 | 13861458588 | 121.31 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 205671 | 周高峰 | 潘梦然 | 2017-09-03 | 2018-01-18 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 完工 | 有
85 | JYS0192 | 红星国际晶品公寓10#2903 | 高荣 | 13395144319 | 128 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 268419 | 肖雨 | 殷小祥 | 2017-05-21 | 2017-10-06 | 2017-09-17 | 2018-01-06 | 完工 | 有 | 有
86 | JYS0183 | 碧桂园126#1902 | 范先生 | 13656182161 | 92.33 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 175283 | 张姚 | 殷小祥 | 2017-05-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2018-01-06 | 完工 | 有 | 有
87 | JYS0143 | 春雷嘉苑57#501 | 顾先生 | 13222929867 | 91 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 147481 | 孙芹 | 李嘉 | 2017-04-15 | 2017-08-15 | 2017-07-24 | 2018-01-06 | 完工
88 | JYS0148 | 五星家园143#301 | 秦女士 | 18914100816 | 94 | ≤100 | 90 | 南长区 | 131380 | 张嘉旺 | 李嘉 | 2017-04-19 | 2017-08-19 | 2017-07-19 | 2018-01-06 | 完工
89 | JYS0178 | 五星家园306#802 | 刘琪峰 | 13861887267 | 136.99 | ≤140 | 100 | 南长区 | 232598 | 刘丹洋 | 李嘉 | 2017-05-10 | 2017-09-25 | 2017-08-19 | 2018-01-07 | 完工 | 有
90 | JYS0351 | 花样年花郡36#3202 | 华桢 | 15306182122 | 100.1 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 170000 | 过驾阳 | 崔世平 | 2017-10-12 | 2018-02-27 | 2018-01-31 | 2018-01-05 | 完工 | 有 | 有
91 | JYS0221 | 凌云公寓8#802 | 杨海春 | 13861881736 | 143 | ≤180 | 120 | 锡山区 | 244860 | 张姚 | 李嘉 | 2017-06-03 | 2017-11-18 | 2017-10-18 | 2018-01-02 | 完工 | 有 | 有
92 | JYS0243 | 金科财富广场7#704 | 万筱冰 | 17712666325 | 140.01 | ≤180 | 120 | 新吴区 | 279509 | 周静 | 刘小海 | 2017-07-08 | 2017-12-23 | 2017-11-07 | 2018-01-05 | 完工 | 有
93 | JYS0274 | 山韵佳苑32#1701 | 严丽丹 | 13511655066 | 140 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 251656 | 章颂波 | 张照华 | 2017-07-26 | 2018-01-10 | 2017-11-05 | 2017-12-26 | 完工 | 有
94 | JYS0122 | 中隆广场1#802 | 安丽亚 | 13621519283 | 141 | ≤180 | 120 | 锡山区 | 250000 | 张嘉旺 | 朱同军 | 2017-04-01 | 2017-09-16 | 2017-07-31 | 2017-11-30 | 完工 | 有
95 | JYS0096 | 万裕苑74#202 | 王芯茹 | 13812035280 | 120 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 184864 | 孙星星 | 沈成安 | 2017-03-13 | 2017-07-28 | 2017-06-22 | 2018-01-09 | 完工
96 | JYS0294 | 金世名园6#901 | 顾少波 | 18262265346 | 109.83 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 199800 | 张嘉旺 | 崔世平 | 2017-08-07 | 2017-12-22 | 2017-10-15 | 2018-01-07 | 完工 | 有 | 有
97 | JYS0111 | 华夏名都40#1301 | 许雪娟 | 13921298620 | 127 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 224154 | 徐方作 | 殷小祥 | 2017-03-22 | 2017-08-07 | 2017-06-15 | 2018-01-20 | 完工 | 有
98 | JYS0223 | 山韵佳苑56#1402 | 陈明良 | 13906195958 | 130.12 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 165000 | 茆占成 | 崔世平 | 2017-06-03 | 2017-10-18 | 2017-09-12 | 2018-01-20 | 完工 | 有
99 | JYS0056 | 红豆财富广场5#1001 | 徐强 | 13861716632 | 122.86 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 181142 | 刘丹洋 | 李嘉 | 2017-02-27 | 2017-07-12 | 2017-05-27 | 2018-01-20 | 完工 | 有
100 | JYS0356 | 金锡南苑152#502 | 陈 | 13861587802 | 97 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 155155 | 张嘉旺 | 潘梦然 | 2017-10-16 | 2018-02-16 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 完工 | 有
101 | JYS0344 | 梅荆花苑370#1101 | 王钧华 | 13961866677 | 93 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 169945 | 王灿 | 刘大海 | 2017-09-30 | 2018-01-30 | 2018-01-05 | 2018-01-21 | 完工 | 有 | 有
102 | JYS0334 | 广益佳苑二期645#201 | 周佼 | 13003388628 | 101 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 180210 | 肖雨 | 刘大海 | 2017-09-27 | 2018-02-12 | 2018-01-20 | 2018-01-15 | 完工 | 有
103 | JYS0209 | 世贸国际21#2401 | 顾琛 | 18018336231 | 120 | ≤140 | 100 | 崇安区 | 233500 | 张嘉旺 | 曾健 | 2017-05-26 | 2017-10-11 | 2017-09-10 | 2018-01-20 | 完工 | 有
104 | JYS0303 | 世纪嘉城178#1101 | 朱正方 | 18921271710 | 144 | ≤180 | 120 | 锡山区 | 226300 | 周旸 | 张志国 | 2017-08-17 | 2018-01-22 | 2017-11-17 | 2018-01-20 | 完工 | 有 | 有
105 | JYS0281 | 太湖花园一期205#201 | 李鹏 | 18800595856 | 80 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 123459 | 周旸 | 张志国 | 2017-07-30 | 2017-12-15 | 2017-10-30 | 2018-01-21 | 完工 | 有
106 | JYS0296 | 锡惠园18#1201 | 万年青 | 18061519585 | 83 | ≤100 | 90 | 北塘区 | 133847 | 茆占成 | 刘大海 | 2017-08-10 | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 2018-01-24 | 完工 | 有
107 | JYS0156 | 玫瑰香堤7#2102 | 吴晓丽 | 15201845242 | 80 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 149580 | 孙星星 | 姜虎扣 | 2017-04-23 | 2017-08-23 | 2017-07-22 | 2018-01-28 | 完工 | 有
108 | JYS0244 | 太湖花园三期311#1101 | 吴先生 | 13806180335 | 220 | ＞180 | 150 | 新吴区 | 417560 | 陆文 | 殷小祥 | 2017-06-28 | 2018-01-28 | 2017-12-27 | 2018-01-28 | 完工 | 有 | 有
109 | JYS0034 | 观澜华府13#1004 | 高辉 | 15061510028 | 84.5 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 133789 | 张嘉旺 | 尤良存 | 2017-01-08 | 2017-05-08 | 2017-05-01 | 2018-01-28 | 完工
110 | JYS0295 | 锡惠园18#1101 | 万年青 | 18061519585 | 110 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 164500 | 茆占成 | 刘大海 | 2017-08-10 | 2017-12-25 | 2017-12-10 | 2018-01-28 | 完工 | 有
111 | JYS0112 | 观澜华府3#602 | 刘天运 | 18861860898 | 127 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 271090 | 徐方作 | 李嘉 | 2017-03-22 | 2017-08-07 | 2017-07-08 | 2018-01-30 | 完工 | 有
112 | JYS0271 | 塘泾里7#301 | 刘文 | 13776325967 | 151 | ≤180 | 120 | 南长区 | 315439 | 陆文 | 刘大海 | 2017-07-24 | 2018-01-09 | 2017-11-03 | 2018-02-07 | 完工 | 有
113 | JYS0245 | 塞维拉融域1#302 | 任先生 | 13665171129 | 140 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 265720 | 陆文 | 殷小祥 | 2017-06-28 | 2017-12-13 | 2017-10-27 | 2018-04-07 | 完工 | 有 | 有
114 | JYS0352 | 隆亭新苑11#2203 | 胡冠萍 | 13861688673 | 140 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 261140 | 孙芹 | 殷小祥 | 2017-10-10 | 2018-02-25 | 2018-02-10 | 2018-04-25 | 完工 | 有 | 有
115 | JYS0362 | 世贸国际19#3504 | 童先生 | 13306175369 | 120 | ≤140 | 100 | 北塘区 | 210000 | 王灿 | 鞠伯平 | 2017-10-29 | 2018-03-14 | 2018-01-29 | 2018-04-10 | 完工 | 有 | 有
116 | JYS0347 | 长泰国际A1-673-1101 | 华勇 | 13621516883 | 83 | ≤100 | 90 | 锡山区 | 170908 | 肖雨 | 陈明生 | 2017-10-07 | 2018-02-07 | 2018-01-25 | 2018-04-09 | 完工 | 有
117 | JYS0313 | 九龙仓碧玺49#2704 | 陈家渊 | 13961890015 | 140 | ≤140 | 100 | 南长区 | 230000 | 章颂波 | 刘大海 | 2017-09-08 | 2018-02-23 | 2018-01-08 | 2018-04-07 | 完工 | 有
118 | JYS0177 | 东宝康园46#602 | 王爱武 | 13801510620 | 132.5 | ≤140 | 100 | 南长区 | 189639 | 徐方作 | 姜虎扣 | 2017-05-10 | 2017-09-25 | 2017-08-20 | 2018-01-24 | 完工 | 有
119 | JYS0365 | 融侨观邸28#2704 | 顾向伟 | 18961719879 | 120 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 200000 | 王灿 | 刘大海 | 2017-10-31 | 2018-03-15 | 2018-02-15 | 2018-04-28 | 完工 | 有
120 | JYS0405 | 金科中心3#2801 | 唐新元 | 13621502198 | 115 | ≤140 | 100 | 新吴区 | 215937.5 | 徐方作 | 张照华 | 2017/12/19 | 2018/5/4 | 2018/5/30 | 2018-04-29 | 完工 | 有 | 有
121 | JYS0364 | 国际第一花园8#3901 | 王春雷 | 15852508350 | 120 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 211981 | 章颂波 | 陈明生 | 2017-10-29 | 2018-03-14 | 2018-02-18 | 2018-05-01 | 完工 | 有
122 | JYS0390 | 塘泾里6#1301 | 顾建 | 13812085855 | 128.33 | ≤140 | 100 | 南长区 | 221814 | 魏艳丹 | 刘大海 | 2017/12/5 | 2018/4/20 | 2018/5/30 | 2018-05-05 | 完工 | 有
123 | JYS0378 | 华仁凤凰郡88#402 | 蔡超伟 | 13706197272 | 140 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 252286 | 孙益祥 | 张照华 | 2017-11-25 | 2018-05-10 | 2018-03-25 | 2018-05-15 | 完工 | 有
124 | JYS0409 | 新乐苑13#1002 | 吴炯 | 13921145321 | 94 | ≤100 | 90 | 南长区 | 170309 | 王灿 | 朱福钱 | 2017/12/17 | 2018/4/17 | 2018/4/30 | 2018-05-16 | 完工 | 有
125 | JYS0431 | 梅荆花苑523#202 | 吕夏平 | 15358086807 | 93.72 | ≤100 | 90 | 新吴区 | 158000 | 何周进 | 朱福钱 | 2018/1/19 | 2018/5/18 | 2018/5/18 | 2018-05-16 | 完工 | 有
126 | JYS0440 | 华仁凤凰郡53#201 | 李文志 | 13851012266 | 140.1 | ≤180 | 120 | 锡山区 | 265720 | 陆文 | 刘小海 | 2018/1/20 | 2018/8/20 | 2018/8/20 | 2018-05-10 | 完工 | 有 | 有
127 | JYS0399 | 春潮二区230#1001 | 胡铸林 | 13814237160 | 132.7 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 251000 | 王灿 | 刘小海 | 2017/12/3 | 2018/4/18 | 2018/4/13 | 2018-05-15 | 完工 | 有
128 | JYS0379 | 金科世界城D区37#401 | 俞祖渊 | 15312233579 | 143 | ≤180 | 120 | 滨湖区 | 247549 | 周旸 | 刘小海 | 2017-11-18 | 2018-05-02 | 2018-03-18 | 2018-05-21 | 完工 | 有
129 | JYS0434 | 柏木南苑31#1501 | 张磊 | 13921535978 | 135 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 233648 | 吕妮娜 | 刘小海 | 2018/1/17 | 2018/6/17 | 2018/6/17 | 2018-05-26 | 完工 | 有 | 有
Note on C126: windows: 延期单
Note on C127: windows: 延期单

## 四部完工
四部马也完工工地
序 | 编号 | 地址 | 客户姓名 | 电话 | 面积(㎡) | 所属面积范围 | 对应规定工期 | 区域 | 合同造价 | 设计师 | 工程监理 | 合同开工日期 | 预计竣工日期 | 合同竣工日期 | 实际竣工日期 | 施工进度 | 竣工验收单 | 质保卡
1 | JYS0384 | 鹅湖尚书苑247#902 | 金秀芳 | 13914111844 | 106 | ≤140 | 100 | 锡山区 | 177892 | 何周进 | 朱同军 | 2017-11-28 | 2018-04-13 | 2018-04-28 | 2018-05-27 | 完工 | 有 | 有
2 | JYS0372 | 观山名筑430#2004 | 顾庆红 | 13382228731 | 122.23 | ≤140 | 100 | 滨湖区 | 224000 | 何周进 | 王冬冬 | 2017-11-08 | 2018-03-06 | 2018-04-07 | 2018-06-09 | 完工 | 有 | 有

## 统计
开工完工统计
开工统计 | [7 empty] | 完工统计
年份 | 开工月份 | 开工数量 | 一部 | 二部 | 三部 | 四部 | 总计 | 年份 | 完工月份 | 完工数量 | 一部 | 二部 | 三部 | 四部 | 总计
2016年 | 11月开工 | 2 |  |  |  |  | 22 | 2016年 | 11月完工 | 0 |  |  |  |  | 0
| 12月开工 | 20 | [6 empty] | 12月完工 | 0
2017年 | 1月开工 | 20 |  |  |  |  | 397 | 2017年 | 1月完工 | 0 |  |  |  |  | 206
| 2月开工 | 30 | [6 empty] | 2月完工 | 0
| 3月开工 | 48 | [6 empty] | 3月完工 | 0
| 4月开工 | 43 | [6 empty] | 4月完工 | 0
| 5月开工 | 52 | [6 empty] | 5月完工 | 0
| 6月开工 | 29 | [6 empty] | 6月完工 | 7
| 7月开工 | 40 | [6 empty] | 7月完工 | 10
| 8月开工 | 24 | [6 empty] | 8月完工 | 40
| 9月开工 | 36 | [6 empty] | 9月完工 | 16
| 10月开工 | 22 | 5 | 10 | 7 |  |  |  | 10月完工 | 28 | 9 | 8 | 11
| 11月开工 | 23 | 6 | 11 | 6 |  |  |  | 11月完工 | 36 | 10 | 8 | 18
| 12月开工 | 30 | 9 | 12 | 9 |  |  |  | 12月完工 | 69 | 31 | 11 | 27
2018年 | 1月开工 | 30 | 4 | 16 | 10 |  | 157 | 2018年 | 1月完工 | 69 | 22 | 20 | 27 |  | 143
| 2月开工 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2月完工 | 6 | 3 | 2 | 1
| 3月开工 | 56 | 9 | 28 | 19 |  |  |  | 3月完工 | 7 | 7 | 0 | 0
| 4月开工 | 37 | 10 | 15 | 12 |  |  |  | 4月完工 | 26 | 12 | 6 | 8
| 5月开工 | 33 | 6 | 5 | 13 | 9 |  |  | 5月完工 | 29 | 12 | 7 | 9 | 1
| 6月开工 | [7 empty] | 6月完工 | 6 | 1 | 4 |  | 1
| 7月开工 | [7 empty] | 7月完工
| 8月开工 | [7 empty] | 8月完工
| 9月开工 | [7 empty] | 9月完工
| 10月开工 | [7 empty] | 10月完工
| 11月开工 | [7 empty] | 11月完工
| 12月开工 | [7 empty] | 12月完工